## 예정공정표
예 정 공 정 표
현 장 명 : 감일지구 문화시설 신축공사 | [84 empty] | 작성일자 : 2022 . 03 . 10 .
구 분 | 2022년 | [62 empty] | 2023년 | [20 empty] | 비고
| 1월 |  |  | 3월 | [5 empty] | 4월 | [5 empty] | 5월 | [5 empty] | 6월 | [5 empty] | 7월 | [5 empty] | 8월 | [5 empty] | 9월 | [5 empty] | 10월 | [5 empty] | 11월 | [5 empty] | 12월 | [5 empty] | 1월 | [5 empty] | 2월 | [5 empty] | 3월 | [5 empty] | 4월
| 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15
건 축 공 사
[86 empty] | HA. 현장운영비 | 188752000 | 42.61% | 42.61%
[86 empty] | AC. 토공 및 가시설공사 | 300000000 | 67.72% | 67.72%
[86 empty] | AD. 철근콘크리트공사 | 680000000 | 153.5% | 153.5%
[86 empty] | AE. 조적 공사 | 57390940 | 12.95% | 12.95%
[86 empty] | AF. 방수 공사 | 22221000 | 5.016% | 5.016%
[86 empty] | AG. 타일공사 | 3945000 | 0.8905% | 0.8905%
[86 empty] | AH. 석공사 | 50256000 | 11.34% | 11.34%
[86 empty] | AI. 금속공사 | 183986178 | 41.53% | 41.53%
[86 empty] | AJ. 미장 공사 | 60658600 | 13.69% | 13.69%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
설 비 공 사 | [85 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
전 기 공 사 | [85 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
[86 empty] | AK. 창호공사 |  | 0% | 0%
보 할 |  |  |  | 0% | 0.2% | 0.2% | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 1.167% | 1.167% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.5% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.6% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.7% | 1.75% | 1.75% | 1.75% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 2% | 2% | 2% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.8% | 0.5% | 0.4% | 0.12% | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |  | AK. 창호공사 | 443016429 | 100% | 100%
총공사 진도 |  |  |  | 2.4% | [5 empty] | 4.8% | [5 empty] | 5.833% | [5 empty] | 7% | [5 empty] | 7.2% | [5 empty] | 8.7% | [5 empty] | 9.9% | [5 empty] | 10.2% | [5 empty] | 10.95% | [5 empty] | 11.7% | [5 empty] | 11.4% | [5 empty] | 6.9% | [5 empty] | 2.72% | [5 empty] | 0.3% |  |  |  | AK. 창호공사 | 443016430 | 100% | 100%
|  |  |  | 2.4% | [5 empty] | 7.2% | [5 empty] | 13.03% | [5 empty] | 20.03% | [5 empty] | 27.23% | [5 empty] | 35.93% | [5 empty] | 45.83% | [5 empty] | 56.03% | [5 empty] | 66.98% | [5 empty] | 78.68% | [5 empty] | 90.08% | [5 empty] | 96.98% | [5 empty] | 99.7% | [5 empty] | 100%
현장설명 | 호이스트 설치.해체공사 | [5 empty] | 창호.금속공사 | [5 empty] | 석공사 | [5 empty] | 도장공사 | [5 empty] | 도장공사 | [5 empty] | 수장공사 | [5 empty] | 유리공사 | [5 empty] | 조경공사 | [11 empty] | 부대토목공사 | [5 empty] | 준공청소 | [5 empty] | 사인물공사
| 벽체배수판공사 | [35 empty] | 타일공사 | [23 empty] | 잡공사
S.C.W 공사
T/C 설치
터파기 및 가시설 설치
기초
지하2층
지상1층
지상2층
지상3층
지상4층
외부 커튼월 및 유리설치공사
지하층 방수
지상층 방수
지붕층 및 외부방수
지하층 조적
지상층 조적
타일공사
지하층 미장
0000
지상층 미장
수장공사
도장공사
계측관리
빔 인발 및 반출
지하층 골조완료
골조완료
T/C해체완료
비계해체
지하층 무근 CON'C
지하층 바닥컷팅
지하층천정뿜칠
지상바닥몰탈
지하층 바닥 에폭시/라인마킹
지상층 및 외부 창호,금속공사
E/V 설치공사
거푸집 정리 및 반출
내, 외부 석공사
골조 스리브 배관 / 위생 및 우.오수 배관
소방배관
물탱크,펌프설치
닥트설치
골조 전선관 배관작업 및 입선작업
전력간선 및 동력설비
전화, TV공청, CCTV설비
각종기구부착
수배전, 발전기
전열,전등,유도등 설비
시운전 및 사용전검사
창호철물 및 잡철물 설치공사
부대토목공사
준공청소 및 잔손보기
도시가스공사
각종 기구부착, 시운전 및 소방검사
조경공사
지하층 창호,금속공사
지하1층
공사준비
RF층
착공
준공
옥상 무근CON'C
RAKER 공사
가스및 오우수 인입

## 송도21-4 예정공정표 (2) (hidden)
송도동 21-4 근린생활시설 신축공사
현장명 : 송도동 21-4 근린생활시설 신축공사 | [77 empty] | 작성일자 : 2015 . 10 . 21 .
구 분 |  | 보할 | 개월 | 2015년 | [13 empty] | 2016년 | [59 empty] | 비고
|  |  |  | 10월 |  | 11월 | [5 empty] | 12월 | [5 empty] | 1월 | [5 empty] | 2월 | [5 empty] | 3월 | [5 empty] | 4월 | [5 empty] | 5월 | [5 empty] | 6월 | [5 empty] | 7월 | [5 empty] | 8월 | [5 empty] | 9월 | [5 empty] | 12월
|  |  | 일 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 29 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 31
건 축 공 사
| 1.가설공사 | [77 empty] | HA. 현장운영비 | 188752000 | 3.793% | 3.793%
[79 empty] | AC. 토공 및 가시설공사 | 300000000 | 6.028% | 6.028%
[79 empty] | AD. 철근콘크리트공사 | 680000000 | 13.66% | 13.66%
[79 empty] | AE. 조적 공사 | 57390940 | 1.153% | 1.153%
[79 empty] | AF. 방수 공사 | 22221000 | 0.4465% | 0.4465%
[79 empty] | AG. 타일공사 | 3945000 | 0.07927% | 0.07927%
[79 empty] | AH. 석공사 | 50256000 | 1.01% | 1.01%
[79 empty] | AI. 금속공사 | 183986178 | 3.697% | 3.697%
[79 empty] | AJ. 미장 공사 | 60658600 | 1.219% | 1.219%
[79 empty] | AK. 창호공사 | 443016409 | 8.902% | 8.902%
[79 empty] | AL. 유리 공사 | 227962650 | 4.58% | 4.58%
[79 empty] | AM. 도장 공사 | 19338000 | 0.3886% | 0.3886%
[79 empty] | AN. 단열뿜칠공사 | 8384000 | 0.1685% | 0.1685%
[79 empty] | AO 드라이비트공사 | 3906000 | 0.07848% | 0.07848%
[79 empty] | AQ. 수장 공사 | 67334485 | 1.353% | 1.353%
[79 empty] | AR. 엘리베이터 공사 | 188500000 | 3.788% | 3.788%
[79 empty] | AS. 잡공사 | 32350500 | 0.65% | 0.65%
[79 empty] | AT. 부대토목 공사 | 10000000 | 0.2009% | 0.2009%
[79 empty] | AU. 조경 공사 | 9367000 | 0.1882% | 0.1882%
[79 empty] | AV. 자재비 | 750941400 | 15.09% | 15.09%
설 비 공 사
[79 empty] | 기계설비공사 | 1195300000 | 24.02% | 24.02%
전 기 공 사
[79 empty] | 전기설비공사 | 473200000 | 9.508% | 9.508%
보 할 |  |  |  | 0.06539% | 0.3825% | 0.3825% | 0.3825% | 0.3825% | 0.3825% | 0.3825% | 0.3825% | 0.6682% | 0.6682% | 0.6682% | 0.6682% | 0.6682% | 0.6682% | 1.097% | 1.097% | 1.234% | 1.234% | 1.234% | 1.234% | 1.234% | 1.234% | 1.234% | 1.234% | 1.234% | 1.234% | 1.234% | 1.234% | 1.234% | 1.234% | 1.311% | 1.311% | 1.339% | 1.339% | 1.339% | 1.339% | 1.415% | 1.415% | 2.604% | 2.604% | 2.619% | 2.619% | 3.081% | 2.951% | 2.852% | 2.905% | 2.905% | 3.416% | 3.577% | 3.47% | 2.847% | 2.875% | 2.771% | 0% | 2.181% | 2.181% | 2.181% | 2.181% | 2.181% | 2.181% | 2.181% | 1.621% | 0.4248% | 0.5239% | 0.5239% | 0.5239% | [10 empty] | 4976810162 | 100% | 0%
총공사 진도 |  | (%) |  | 10월 25: 0.4479%; 11월 5: 2.295%; 12월 5: 4.009%; 1월 5: 7.129%; 2월 5: 7.403%; 3월 5: 7.557%; 4월 5: 8.184%; 5월 5: 16.48%; 6월 5: 19.12%; 7월 5: 12.85%; 8월 5: 12.52%; 9월 5: 1.996%
|  | 누계 |  | 10월 25: 0.4479%; 11월 5: 2.743%; 12월 5: 6.752%; 1월 5: 13.88%; 2월 5: 21.28%; 3월 5: 28.84%; 4월 5: 37.03%; 5월 5: 53.5%; 6월 5: 72.63%; 7월 5: 85.48%; 8월 5: 98.01%; 9월 5: 100%