## 품의서
도급 금액 대비 실행 예산 품의서
공사명 : [하남감일 문화시설 신축공사] | [20 empty] | 작성자 : 민 동 식
공 사 번 호 |  |  | 2022 - |  |  |  |  | 직 책 |  |  | 직 위 |  | 성 명
현 장 명 |  |  | 감일지구 문화시설 신축공사 |  |  |  |  | 편 성 담 당 자 |  |  | 이사 |  | 민 동 식 인
공사기간 | 계 약 공 기 |  | 2022년 02월 01일∼2023년 01월 31일(12개월) |  |  |  |  | 현 장 소 장 |  |  | 이사 |  | 민 동 식 인
| 실 행 공 기 |  | 2022년 02월 01일∼2023년 01월 31일(12개월) |  |  |  |  | 담 당 P.M |  |  | 팀장 |  | 민 동 식 인
위 공사의 실행예산을 아래와 같이 편성 시행코져 하오니 재가하여 주시기 바랍니다. | [12 empty] | 2023년 01월 일 |  | / |  | / |  |  | /
도 급 금 액 |  |  |  |  | 실 행 금 액 | [14 empty] | 비 고
구 분 |  |  | 산출식 | 금 액 | 구 분 |  | 본사 요 청 (안) |  | 평당금액(원) |  |  | 본 사 조 정 (안) |  | 평당금액(원) |  | 확 정
A | 직접재료비 |  |  | 0 | A | 간접경비 | [9 empty] | 실행예산 확정총액
B | 간접재료비 |  |  |  | B | 현장운영비 | 413622000
C | 소 계 |  | (A+B) | 0 |  | 소 계 | 413622000 |  | 189399.5036
D | 직접노무비 |  |  | 0 | C | 공통가설비 | 195369550 |  | 89460.6568 | [6 empty] | 금 |  |  | 원
E | 간접노무비 |  |  |  | D | 외주비 |  |  | 0
F | 소 계 |  | (D+E) | 0 | E | 재료비 | 2720571239.2497 |  | 1245762.6584 | [13 empty] | 3650.1603
G | 운반비 |  |  |  | F | 노무비 | 1361774810 |  | 623563.2367 | [6 empty] | 평 당 금 액
[5 empty] | G | 경비 | 1169107584.5336 |  | 535339.9872
H | 기계경비 |  |  | 0 |  | 소 계 | 5446823183.7832 |  | 2494126.5391
I | 소 계 |  | (G+H) | 0 | H | 기계설비공사 | 579600000 |  | 265401.6283 | [6 empty] | 금 |  |  | 원坪 |  |  |  | 2183.86
J | 공 사 비 계 |  | (C+F+I) | 0 | I | 전기설비공사 | 318500000 |  | 145842.6822
[6 empty] | 소 계 | 898100000 |  | 411244.3105
K | 산재보험료 |  | F*3.45% | 0 |  | 공 사 비 계 | 6758545183.7832 |  | 3094770.3533
L | 고용보험료 |  | F*1.4% | 0 | J | 산재보험료 | 46981230.945 |  | 21512.9317
M | 기타경비 |  | F*5% | 0 | K | 고용보험료 | 19064847.34 |  | 8729.8853
N | 안전관리비 |  |  | 0 | L | 안전관리비 | 30000000 |  | 13737.1443
O | 소 계 |  | (K+L+M+N) | 0 |  | 소 계 | 96046078 |  | 43979.9612
P | 금 액 합 계 |  | (J+O) | 0 |  | 금 액 합 계 | 6854591261.7832 |  | 3138750.3145
Q | 일반관리비 |  | P*6% | 0 | M | 일반관리비 | 0 |  | 0 | [12 empty] | 0%
R | 이윤 |  | (P+Q-C)*0% |  | N | 이윤 | 0 |  | 0
S | 총원가 |  | (P+Q+R) | 0 |  | 총 원 가 |  |  | 0
T | 부가가치세 |  | S*10% | 0 | O | 부가가치세 | 0 |  | 0
U | 총 합 계 |  | S+T | 0 |  | 총 합 계 | 0 |  | 0
공사규모 |  | 연 면 적 : 2,183.86 평 ( 7,219.38 ㎡ ) | [5 empty] | 특 기
|  | 지 하 : 2 층 지 상 : 4 층 옥 탑 : 1 층 | [7 empty] | 2,183.86 평 X 3,300,000 원 = |  |  |  | 7206738000 |  |  | 원 | (도급계약금액)
|  | 외부마감 : 로이 복층유리 + 화강석 | [5 empty] | 사 항 |  | ※ 실행제외사항 : 1.설계용역비, 2.감리용역비, 3.하자보수 충당금, 4.인입공사비
광원건설주식회사 | [17 empty] | 실행예산품의서

## 총갑지(A3)
실 행 예 산 내 역 서
공사명 : [하남감일 문화시설 신축공사] | [18 empty] | 작성자 : 민 동 식 |  |  | 21-41 | 3650.16
CODE NO | 품 명 | 규격 | 단위 | 도 급 금 액 |  |  | 실 행 내 역 |  |  |  | 재 료 비 (A) |  | 노 무 비 (B) |  | 경 비 (C) |  | 계 (A+B+C)=D |  | 비 고 |  |  | 하이츠 | 7158.66 |  |  | 50.99%
|  |  |  | 수량 | 단가 | 금 액 | 수량 | 단가 | 금 액 | % | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액 | 단가 | 금 액
HA | 현장운영비 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 413622000; 재 료 비 (A) 금 액: 0; 노 무 비 (B) 금 액: 335240000; 경 비 (C) 금 액: 78382000; 계 (A+B+C)=D 금 액: 413622000 |  |  |  | 113316.1286 | 501778000 | 70093.8444 | 43222.2842 | 161.7%
A | 건축공사
AA | 공통가설공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 195369550; 재 료 비 (A) 금 액: 66900800; 노 무 비 (B) 금 액: 30430500; 경 비 (C) 금 액: 98038250; 계 (A+B+C)=D 금 액: 195369550 | 3.587% | 2183.8625 | 89460.5565 | 53523.5579 | 374258300 | 52280.4966 | 1243.0612 | 102.4%
AB | 토공 및 파일공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 1020140377.425; 재 료 비 (A) 금 액: 416782294.5; 노 무 비 (B) 금 액: 163834200; 경 비 (C) 금 액: 439523882.925; 계 (A+B+C)=D 금 액: 1020140377.425 | 18.73% | 2183.8625 | 467126.6624 | 279478.2633 | 3419833000 | 477719.7129 | -198241.4496 | 58.5%
AC | 철근콘크리트공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 2610678110; 재 료 비 (A) 금 액: 1373514310; 노 무 비 (B) 금 액: 650217600; 경 비 (C) 금 액: 586946200; 계 (A+B+C)=D 금 액: 2610678110 | 47.93% | 2183.8625 | 1195440.7248 | 715222.9245 | 6307537112.2 | 881105.8372 | -165882.9127 | 81.17%
AD | 방수공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 70375750.985; 재 료 비 (A) 금 액: 38091597.985; 노 무 비 (B) 금 액: 27461000; 경 비 (C) 금 액: 4823153; 계 (A+B+C)=D 금 액: 70375750.985 | 1.292% | 2183.8625 | 32225.3588 | 19280.1825 | 174911826.25 | 24433.5988 | -5153.4163 | 78.91%
AE | 조적공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 34249831.4988; 재 료 비 (A) 금 액: 7751534.2688; 노 무 비 (B) 금 액: 22984260; 경 비 (C) 금 액: 3514037.23; 계 (A+B+C)=D 금 액: 34249831.4988 | 0.6288% | 2183.8625 | 15683.145 | 9383.1042 | 66798517.2563 | 9331.1482 | 51.956 | 100.6%
AF | 미장공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 170085490.437; 재 료 비 (A) 금 액: 35785697.937; 노 무 비 (B) 금 액: 107422500; 경 비 (C) 금 액: 26877292.5; 계 (A+B+C)=D 금 액: 170085490.437 | 3.123% | 2183.8625 | 77882.8769 | 46596.7219 | 430592131.038 | 60149.8229 | -13553.101 | 77.47%
AG | 타일공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 32827586.5; 재 료 비 (A) 금 액: 12745028.5714; 노 무 비 (B) 금 액: 17315500; 경 비 (C) 금 액: 2767057.9286; 계 (A+B+C)=D 금 액: 32827586.5 | 0.6027% | 2183.8625 | 15031.8929 | 8993.4651 | 130682694.8571 | 18255.1895 | -9261.7244 | 49.27%
AH | 석공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 197188701.4875; 재 료 비 (A) 금 액: 105749335.9875; 노 무 비 (B) 금 액: 76306000; 경 비 (C) 금 액: 15133365.5; 계 (A+B+C)=D 금 액: 197188701.4875 | 3.62% | 2183.8625 | 90293.5537 | 54021.9337 | 216915160 | 30301.0843 | 23720.8494 | 178.3%
AI | 창호공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 255359039.6; 재 료 비 (A) 금 액: 185917100; 노 무 비 (B) 금 액: 54285200; 경 비 (C) 금 액: 15156739.6; 계 (A+B+C)=D 금 액: 255359039.6 | 4.688% | 2183.8625 | 116930.0015 | 69958.314 | 1079449368 | 150789.3053 | -80830.9912 | 46.39%
AJ | 금속 및 잡철물공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 277323504.58; 재 료 비 (A) 금 액: 201526240; 노 무 비 (B) 금 액: 58319460; 경 비 (C) 금 액: 17477804.58; 계 (A+B+C)=D 금 액: 277323504.58 | 5.091% | 2183.8625 | 126987.6244 | 75975.7119 | 685748803.324 | 95792.9003 | -19817.1883 | 79.31%
AK | 베이스판넬공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 0; 재 료 비 (A) 금 액: 0; 노 무 비 (B) 금 액: 0; 경 비 (C) 금 액: 0; 계 (A+B+C)=D 금 액: 0 | 0% | 2183.8625 | 0 | 0 | 272451724 | 38059.0395 | -38059.0395 | 0%
AL | 유리공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 121413870.27; 재 료 비 (A) 금 액: 83374000; 노 무 비 (B) 금 액: 26617090; 경 비 (C) 금 액: 11422780.27; 계 (A+B+C)=D 금 액: 121413870.27 | 2.229% | 2183.8625 | 55595.9329 | 33262.616 | 473228404.7 | 66105.7244 | -32843.1084 | 50.32%
AM | 도장공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 130162697.4; 재 료 비 (A) 금 액: 72324300; 노 무 비 (B) 금 액: 46708800; 경 비 (C) 금 액: 11129597.4; 계 (A+B+C)=D 금 액: 130162697.4 | 2.39% | 2183.8625 | 59602.0585 | 35659.4498 | 280683402.95 | 39208.9306 | -3549.4807 | 90.95%
AN | 수장공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 109581701.7; 재 료 비 (A) 금 액: 54787600; 노 무 비 (B) 금 액: 43107900; 경 비 (C) 금 액: 11686201.7; 계 (A+B+C)=D 금 액: 109581701.7 | 2.012% | 2183.8625 | 50177.9321 | 30021.068 | 290742185.9 | 40614.0515 | -10592.9835 | 73.92%
A0 | 잡공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 44108100; 재 료 비 (A) 금 액: 31560100; 노 무 비 (B) 금 액: 11022000; 경 비 (C) 금 액: 1526000; 계 (A+B+C)=D 금 액: 44108100 | 0.8098% | 2183.8625 | 20197.2885 | 12083.8813 | 105329000 | 14713.5078 | -2629.6266 | 82.13%
AP | 기타공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 92000000; 재 료 비 (A) 금 액: 60000000; 노 무 비 (B) 금 액: 32000000; 경 비 (C) 금 액: 0; 계 (A+B+C)=D 금 액: 92000000 | 1.689% | 2183.8625 | 42127.1953 | 25204.3746 | 295200000 | 41236.7678 | -16032.3932 | 61.12%
AQ | 부대토목공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 62625739; 재 료 비 (A) 금 액: 25686500; 노 무 비 (B) 금 액: 19633000; 경 비 (C) 금 액: 17306239; 계 (A+B+C)=D 금 액: 62625739 | 1.15% | 2183.8625 | 28676.595 | 17156.9846 | 99545022.84 | 13905.5386 | 3251.446 | 123.4%
AR | 휴게시설공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 5492000; 재 료 비 (A) 금 액: 4540000; 노 무 비 (B) 금 액: 748000; 경 비 (C) 금 액: 204000; 계 (A+B+C)=D 금 액: 5492000 | 0.1008% | 2183.8625 | 2514.8104 | 1504.5916 | 12771900 | 1784.1188 | -279.5272 | 84.33%
AS | 조경공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 17841132.9; 재 료 비 (A) 금 액: 10435600; 노 무 비 (B) 금 액: 3792300; 경 비 (C) 금 액: 3613232.9; 계 (A+B+C)=D 금 액: 17841132.9 | 0.3276% | 2183.8625 | 8169.5314 | 4887.7674 | 82229689.62 | 11486.7433 | -6598.9759 | 42.55%
[22 empty] | 1492214.9122 |  | 2067273.5181 | -575058.6059 | 72.18%
[ 건 축 공 사 계 ] |  |  |  | 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 금 액: 5446823183.7832; 재 료 비 (A) 금 액: 2787472039.2497; 노 무 비 (B) 금 액: 1392205310; 경 비 (C) 금 액: 1267145834.5336; 계 (A+B+C)=D 금 액: 5446823183.7832 | 100% | 2183.8625 | 2494123.7411 |  | 14798908242.9355
B | 기계설비공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 579600000; 재 료 비 (A) 금 액: 308953676; 노 무 비 (B) 금 액: 212372419; 경 비 (C) 금 액: 58273905; 계 (A+B+C)=D 금 액: 579600000 |  | 2183.8625 | 265401.3306 | 158787.56 | 2532655542 | 353789.053 | -195001.493 | 44.88%
C | 전기설비공사 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 318500000; 재 료 비 (A) 금 액: 160940194; 노 무 비 (B) 금 액: 127136537; 경 비 (C) 금 액: 30423269; 계 (A+B+C)=D 금 액: 318500000 |  | 2183.8625 | 145842.5186 | 87256.449 | 1261000000 | 176150.2851 | -88893.8361 | 49.54%
| 안전관리비 |  | 식 | 도 급 금 액 수량: 1; 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 수량: 1; 실 행 내 역 금 액: 30000000; 재 료 비 (A) 금 액: 5000000; 노 무 비 (B) 금 액: 5000000; 경 비 (C) 금 액: 20000000; 계 (A+B+C)=D 금 액: 30000000 |  | 2183.8625 | 13737.1289
[ 공 사 비 계 ] |  |  |  | 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 금 액: 6344923183.7832; 재 료 비 (A) 금 액: 3257365909.2497; 노 무 비 (B) 금 액: 1731714266; 경 비 (C) 금 액: 1355843008.5336; 계 (A+B+C)=D 금 액: 6344923183.7832 |  | 2183.8625 | 2905367.5902
[ 합 계 ] |  |  |  | 도 급 금 액 금 액: 0; 실 행 내 역 금 액: 6758545183.7832; 재 료 비 (A) 금 액: 3257365909.2497; 노 무 비 (B) 금 액: 2066954266; 경 비 (C) 금 액: 1434225008.5336; 계 (A+B+C)=D 금 액: 6758545183.7832 |  | 2183.8625 | 3094766.8814 | 1851575.0498 | 19094341784.9355 | 2667306.7005 | -815731.6507 | 69.42%
기 타
|  |  |  | 평당 직접공사비 예상금액 : |  |  | 6758545183.7832 |  |  | / | 2183.86 | 3094770.3533 | 원
※ 실행제외사항 : 1.설계용역비, 2.감리용역비, 3.하자보수 충당금, 4.인입공사비
[9 empty] | 5446823183.7832 |  | 2183.86 | 2494126.5391

## 건축
1. 건축/토목/조경공사
공사명 : [하남감일 문화시설 신축공사]
품 명 | 규 격 | 단위 | 수량 | 재 료 비 |  | 노 무 비 |  | 경 비 |  | 합 계 |  | 비고
|  |  |  | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | 단 가 | 금 액 | [5 empty] | 하이츠 | 제니스
HA. 현장운영비
직원급여및상여금 | 소장,공무,공사,안전 | 식 | 1 |  | 0 | 200640000 | 200640000 |  | 0 | 200640000 | 200640000 |  | 금액조정 | 16720000 | 5 | 83600000
기전직원급여및상여금 | (설비+전기)*25% | 식 | 1 |  | 0 | 37200000 | 37200000 |  | 0 | 37200000 | 37200000 |  | 누락 추가 | 3100000 | 5 | 15500000
직영반장비 |  | 월 | 19 |  | 0 | 3520000 | 66880000 |  | 0 | 3520000 | 66880000 |  | 금액조정 | 5573333.3333 | 5 | 27866666.6667
현장정리비 | 0.1인*평당(식대포함) | 인 | 218 |  | 0 | 140000 | 30520000 | 14000 | 3052000 | 154000 | 33572000 |  | 0.06 | 2797666.6667 | 5 | 13988333.3333
임시전기요금 |  | 월 | 12 |  | 0 |  | 0 | 1000000 | 12000000 | 1000000 | 12000000 |  |  | 1000000 | 5 | 5000000
수도요금 |  | 월 | 12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 5 | 0
현장전도금 |  | 월 | 12 |  | 0 |  | 0 | 2000000 | 24000000 | 2000000 | 24000000 |  |  | 2000000 | 5 | 10000000
복리후생비 (식대 ) | 직원4,반장1(14,000)*26일 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 34580000 | 34580000 | 34580000 | 34580000 |  |  | 2881666.6667 | 5 | 14408333.3333
회식비 | 1인당 월비용:50,000*5명 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 4750000 | 4750000 | 4750000 | 4750000 |  |  | 395833.3333 | 5 | 1979166.6667
[16 empty] | 172342500 | 34468500
413622000
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 335240000 |  | 78382000 |  | 413622000 |  |  |  |  | 0
AA. 공통가설공사
가설방음벽 | H:4000 | 식 | 1 | 8000000 | 8000000 | 4400000 | 4400000 | 0 | 0 | 12400000 | 12400000 | ING계약 |  |  |  |  | 16000000 | 9140000
가설수도인입 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 978400 | 978400 | 978400 | 978400 | [5 empty] | 978400
잡자재비 |  | 평 | 2184 | 10000 | 21840000 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 21840000 |  | 9321.625 | 1820000
직영장비비 | 지게차등 | 월 | 12 |  | 0 |  | 0 | 1000000 | 12000000 | 1000000 | 12000000 |  |  | 1000000
폐기물처리비 |  | 평 | 2184 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 21840000 | 10000 | 21840000 |  | 9941.8
HOIST 설치 및 해체 | 6개월/SINGLE | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15825000 | 13950000
T/C 임대료 및 설치해체비 | T타워 40M 8개월 | 식 | 1 | 33280000 | 33280000 | 12680000 | 12680000 | 4200000 | 4200000 | 50160000 | 50160000 | [5 empty] | 68500000 | 65500000
경계측량 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 763000
현황측량 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | [5 empty] | 2000000 | 2000000
안전점검 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 2800000 | 4000000
외부사인물(건축허가표시 등) |  | 식 | 1 | 2000000 | 2000000 | 500000 | 500000 |  | 0 | 2500000 | 2500000 | [5 empty] | 650000 | 1400000
준공청소비(주차장) |  | M2 | 3370 | 100 | 337000 | 600 | 2022000 | 100 | 337000 | 800 | 2696000 | [5 empty] | 550 | 530
준공청소비(상가) | 외벽포함 | M2 | 7219 | 200 | 1443800 | 1500 | 10828500 | 150 | 1082850 | 1850 | 13355150 | [5 empty] | 1481 | 1490
유해위험방지계획서/안전관리계획서 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | 6100000 | [5 empty] | 3800000 | 3400000
안전기술지도점검 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | [5 empty] | 3800000 | 3400000
지반조사 용역 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | 2600000 | [5 empty] | 6600000 | 21000000
준공처리비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000
영업배상책임보험 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | 3500000 | [5 empty] | 4965900 | 4473900
본전전기요금 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000 |  |  | 250000 |  |  | 4000000
준설 및 CCTV촬영비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | [5 empty] | 1800000
작업환경측정수수료 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000 | 3000000
가설사무실 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
직원숙소 |  | 월 | 12 |  | 0 |  | 0 | 1200000 | 14400000 | 1200000 | 14400000 |  |  | 1200000
합 계 |  |  |  |  | 66900800 |  | 30430500 |  | 98038250 |  | 195369550 |  |  | 4270000 |  | #REF!
AB. 토공 및 파일공사
1. 토공사
부지정리 |  | M2 | 1811 |  | 0 | 300 | 543300 | 1200 | 2173200 | 1500 | 2716500
줄파기 |  | M | 171 | 500 | 85500 | 300 | 51300 | 1200 | 205200 | 2000 | 342000
터파기 | 매립토층 | M3 | 7606 | 1000 | 7606000 | 1000 | 7606000 | 1500 | 11409000 | 3500 | 26621000
터파기 | 자갈, 모래 | M3 | 2898 | 1000 | 2898000 | 1000 | 2898000 | 1500 | 4347000 | 3500 | 10143000
터파기 | 풍화토 | M3 | 5805 | 1000 | 5805000 | 1000 | 5805000 | 1500 | 8707500 | 3500 | 20317500
크람쉘 상차 | 5M 이하 | M3 | 7254 | 1000 | 7254000 | 500 | 3627000 | 1000 | 7254000 | 2500 | 18135000
잔토운반 | 매립토층 | M3 | 9127 | 5000 | 45635000 | 3000 | 27381000 | 4000 | 36508000 | 12000 | 109524000
잔토운반 | 자갈, 모래 | M3 | 3478 | 5000 | 17390000 | 3000 | 10434000 | 4000 | 13912000 | 12000 | 41736000
잔토운반 | 풍화토 | M3 | 6966 | 5000 | 34830000 | 3000 | 20898000 | 4000 | 27864000 | 12000 | 83592000
바닥정지비 |  | M2 | 1811 | 500 | 905500 | 500 | 905500 | 500 | 905500 | 1500 | 2716500
잡석포설 및 다짐 | T=10CM | M3 | 181.1 | 28000 | 5070800 | 1000 | 181100 | 4000 | 724400 | 33000 | 5976300
D-WATERING 설치 | 유공관 100MM | M | 230 | 2500 | 575000 | 1000 | 230000 | 3000 | 690000 | 6500 | 1495000
소 계 |  |  |  |  | 128054800 |  | 80560200 |  | 114699800 |  | 323314800
2. S.C.W공사
천공및교반 | D550 | M2 | 1967 | 7000 | 13769000 | 15000 | 29505000 | 28000 | 55076000 | 50000 | 98350000
H-PILE근입 | 300*200*9*14 | M | 2262 | 1000 | 2262000 | 500 | 1131000 | 1000 | 2262000 | 2500 | 5655000
H-PILE 피막 |  | M | 2262 | 2500 | 5655000 | 1000 | 2262000 | 500 | 1131000 | 4000 | 9048000
슬라임처리 |  | M3 | 649 |  | 0 |  | 0 | 35000 | 22715000 | 35000 | 22715000
플랜트설치 |  | 회 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000
S.C.W 벽면정리 |  | M2 | 1497 |  | 0 | 500 | 748500 | 1500 | 2245500 | 2000 | 2994000
소 계 |  |  |  |  | 21686000 |  | 33646500 |  | 84929500 |  | 140262000
3. 가시설공사
POST-PILE천공 | H-300X200X9X14 | M | 413 | 3000 | 1239000 | 2000 | 826000 | 12000 | 4956000 | 17000 | 7021000
CASING 설치 |  | M | 413 | 1000 | 413000 | 1000 | 413000 | 500 | 206500 | 2500 | 1032500
근입및항타 |  | M | 413 | 500 | 206500 | 500 | 206500 | 1000 | 413000 | 2000 | 826000
띠장 설치 | H-300X300X10X15 | M | 590 | 2000 | 1180000 | 3000 | 1770000 | 12000 | 7080000 | 17000 | 10030000
띠장 연결 | H-300X300X10X15 | 개소 | 66 | 1500 | 99000 | 1500 | 99000 | 12000 | 792000 | 15000 | 990000
ANGLE BRACKET 설치 | L-90X90X10 | 개소 | 223 | 1500 | 334500 | 1500 | 334500 | 5000 | 1115000 | 8000 | 1784000
띠장홈메우기 |  | 개소 | 679 | 1500 | 1018500 | 1500 | 1018500 | 5000 | 3395000 | 8000 | 5432000
STRUT 설치 | H-300X300X10X15 | M | 2328 | 2000 | 4656000 | 3000 | 6984000 | 12000 | 27936000 | 17000 | 39576000
STRUT 연결 | H-300X300X10X15 | 개소 | 176 | 5000 | 880000 | 5000 | 880000 | 15000 | 2640000 | 25000 | 4400000
보받이 설치 | H-300X200X9X14 | M | 968 | 2000 | 1936000 | 3000 | 2904000 | 10000 | 9680000 | 15000 | 14520000
PIECE BRACKET설치 |  | 개소 | 154 | 2000 | 308000 | 2000 | 308000 | 6000 | 924000 | 10000 | 1540000
화타 설치 |  | 개소 | 276 | 2000 | 552000 | 2000 | 552000 | 6000 | 1656000 | 10000 | 2760000
선행하중 JACK 설치 | 100TON | 개소 | 152 | 2000 | 304000 | 2000 | 304000 | 6000 | 912000 | 10000 | 1520000
스티프너 설치 |  | 개소 | 1184 | 1500 | 1776000 | 1500 | 1776000 | 2000 | 2368000 | 5000 | 5920000
ANGLE STOPPER 설치 |  | 개소 | 276 | 1500 | 414000 | 1500 | 414000 | 2000 | 552000 | 5000 | 1380000
KICK PILE 설치 |  | M | 77 | 4000 | 308000 | 3000 | 231000 | 12500 | 962500 | 19500 | 1501500
KICK BLOCK 설치 | 2.0*1.2 | M3 | 212 | 6000 | 1272000 | 8000 | 1696000 | 5000 | 1060000 | 19000 | 4028000
RAKER 띠장 설치 |  | M | 61 | 2000 | 122000 | 3000 | 183000 | 12000 | 732000 | 17000 | 1037000
RAKER 설치 |  | M | 398 | 2000 | 796000 | 3000 | 1194000 | 12000 | 4776000 | 17000 | 6766000
소 계 |  |  |  |  | 17814500 |  | 22093500 |  | 72156000 |  | 112064000
4. 해체공사
SIDE PILE인발 | H-300X200X9X14 | M | 2262 | 3000 | 6786000 | 3000 | 6786000 | 3000 | 6786000 | 9000 | 20358000
POST PILE 인발 | H-300X200X9X14 | M | 273 | 1000 | 273000 | 1000 | 273000 | 3000 | 819000 | 5000 | 1365000
띠장해체 | H-300X300X10X15 | M | 590 | 1000 | 590000 | 1000 | 590000 | 4000 | 2360000 | 6000 | 3540000
띠장홈메우기해체 |  | EA | 679 | 1000 | 679000 | 1000 | 679000 | 4000 | 2716000 | 6000 | 4074000
ANGLE BRACKET 해체 | L-90X90X10 | EA | 223 | 1000 | 223000 | 1000 | 223000 | 4000 | 892000 | 6000 | 1338000
ANGLE STOPPER 해체 |  | 개소 | 276 | 300 | 82800 | 200 | 55200 | 500 | 138000 | 1000 | 276000
STRUT 해체 | H-300X300X10X15 | M | 2328 | 1000 | 2328000 | 1000 | 2328000 | 4000 | 9312000 | 6000 | 13968000
보받이 해체 | H-300X200X9X14 | M | 968 | 1000 | 968000 | 1000 | 968000 | 2000 | 1936000 | 4000 | 3872000
스티프너 해체 |  | 개소 | 1184 | 300 | 355200 | 200 | 236800 | 500 | 592000 | 1000 | 1184000
PIECE BRACKET 해체 |  | 개소 | 154 | 1000 | 154000 | 1000 | 154000 | 4000 | 616000 | 6000 | 924000
화타 해체 |  | 개소 | 276 | 1000 | 276000 | 1000 | 276000 | 4000 | 1104000 | 6000 | 1656000
선행하주 JACK 해체 | 100TON | 개소 | 152 | 2000 | 304000 | 3000 | 456000 | 5000 | 760000 | 10000 | 1520000
RAKER 해체 | H-300X300X10X15 | M | 259 | 1000 | 259000 | 1000 | 259000 | 4000 | 1036000 | 6000 | 1554000
소 계 |  |  |  |  | 13278000 |  | 13284000 |  | 29067000 |  | 55629000
5. 계측기공사
지중경사계 설치 |  | 개소 | 5 | 80000 | 400000 | 50000 | 250000 | 150000 | 750000 | 280000 | 1400000
지하수위계 설치 |  | 개소 | 5 | 50000 | 250000 | 50000 | 250000 | 140000 | 700000 | 240000 | 1200000
변형률계 설치 |  | 개소 | 33 | 10000 | 330000 | 30000 | 990000 | 50000 | 1650000 | 90000 | 2970000
지표침하계 |  | 개소 | 6 | 5000 | 30000 | 10000 | 60000 | 10000 | 60000 | 25000 | 150000
계측관리 및 보고 |  | 월 | 5 |  | 0 |  | 0 | 1800000 | 9000000 | 1800000 | 9000000
소 계 |  |  |  |  | 1010000 |  | 1550000 |  | 12160000 |  | 14720000
6. 자재대 및 손료
H-BEAM 사장 | 각종 | TON | 32.2398 | 1130000 | 36430974 |  | 0 |  | 0 | 1130000 | 36430974
H-BEAM 손료 | 300*300*10*15 | TON | 298.638 | 150000 | 44795700 |  | 0 |  | 0 | 150000 | 44795700
H-BEAM 손료 | 300x200x9x14 | TON | 229.096 | 150000 | 34364400 |  | 0 |  | 0 | 150000 | 34364400
ANGLE 손료 | L-90*90 | TON | 7.232 | 550000 | 3977600 |  | 0 |  | 0 | 550000 | 3977600
시멘트 |  | TON | 364 | 75000 | 27300000 |  | 0 |  | 0 | 75000 | 27300000
PIECE BRACKET 손료 |  | 개소 | 154 | 15000 | 2310000 |  | 0 |  | 0 | 15000 | 2310000
화타손료 |  | 개소 | 276 | 25000 | 6900000 |  | 0 |  | 0 | 25000 | 6900000
선행하중 JACK 손료 | 100TON | 개소 | 152 | 50000 | 7600000 |  | 0 |  | 0 | 50000 | 7600000
볼트,너트 |  | EA | 11025 | 1300 | 14332500 |  | 0 |  | 0 | 1300 | 14332500
철판 | 손료의 1.5% | TON | 7.916 | 750000 | 5937007.5 |  | 0 |  | 0 | 750000 | 5937007.5
잡자재비 | 손료의 3.0% | TON | 15.832 | 650000 | 10290813 |  | 0 |  | 0 | 650000 | 10290813
소 계 |  |  |  |  | 194238994.5 |  | 0 | 0 | 0 |  | 194238994.5
7. 부대공사
강재운반 | 편도 | TON | 32.24 |  | 0 |  | 0 | 25000 | 806000 | 25000 | 806000
강재운반 | 왕복 | TON | 527.734 |  | 0 |  | 0 | 38000 | 20053892 | 38000 | 20053892
잡자재운반 |  | TON | 15.832 |  | 0 |  | 0 | 100000 | 1583200 | 100000 | 1583200
장비운반 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
장비인양 |  | 회 | 2 |  | 0 |  | 0 | 1500000 | 3000000 | 1500000 | 3000000
양수비 |  | 월 | 2 | 1000000 | 2000000 | 200000 | 400000 | 300000 | 600000 | 1500000 | 3000000
물차사용료 |  | 월 | 1 |  | 0 |  | 0 | 10000000 | 10000000 | 10000000 | 10000000
가설휀스해체,설치 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000
안전난간, 계단설치 |  | 식 | 1 | 1200000 | 1200000 | 800000 | 800000 | 1000000 | 1000000 | 3000000 | 3000000
도로청소 및 교통정리 |  | 월 | 2 |  | 0 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 | 1500000 | 3000000
복공판 시공 |  | M2 | 300 | 125000 | 37500000 | 35000 | 10500000 | 75000 | 22500000 | 235000 | 70500000
소 계 |  |  |  |  | 40700000 |  | 12700000 |  | 66543092 |  | 119943092
간접공사비 | 직접공사비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 48008594.325 | 48008594.325 | 48008594.325 | 48008594.325
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 3768186.6 | 3768186.6 | 3768186.6 | 3768186.6
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 8191710 | 8191710 | 8191710 | 8191710
합 계 |  |  |  |  | 416782294.5 |  | 163834200 |  | 439523882.925 |  | 1020140377.425 |  |  |  |  | #REF!
AC. 철근콘크리트공사
1. 형틀공사
먹메김 | 마감먹포함 | M2 | 7344 | 0 | 0 | 550 | 4039200 | 500 | 3672000 | 1050 | 7711200 | [5 empty] | 1000 | 1000 | 105% |  | 850 | 850
강관동바리 설치해체 | 층고4.5 m 이하 | M2 | 7310 | 2500 | 18275000 | 2000 | 14620000 | 1500 | 10965000 | 6000 | 43860000 | [5 empty] | 4500 | 4500 | 133.3% | 2500 | 2000 | 2000
시스템동바리 설치해체 | 층고4.5 m 이상 | 공M3 | 362 | 3000 | 1086000 | 3500 | 1267000 | 2500 | 905000 | 9000 | 3258000 | [5 empty] | 6500 | 6500 | 138.5% | 2500 | 2500 | 2500
잭써포트 설치해체 (주차장) | H:3.6m 외, 6개월 | EA | 100 | 30000 | 3000000 | 20000 | 2000000 | 10000 | 1000000 | 60000 | 6000000 | [5 empty] | 55000 | 55000 | 109.1% | 30000 | 20000 | 20000
합판거푸집 |  | M2 | 10933 | 10500 | 114796500 | 16500 | 180394500 | 16000 | 174928000 | 43000 | 470119000 | [5 empty] | 30000 | 33000 | 143.3% | 9500 | 16000 | 16000
일반거푸집 | 유로폼 | M2 | 6925 | 10000 | 69250000 | 15500 | 107337500 | 15000 | 103875000 | 40500 | 280462500 | [5 empty] | 29000 | 33000 | 139.7% | 9500 | 15000 | 15000
일반거푸집 | 합벽(솔져) | M2 | 1278 | 17500 | 22365000 | 24000 | 30672000 | 22000 | 28116000 | 63500 | 81153000 | [5 empty] | 54000 | 55000 | 117.6% | 15000 | 22000 | 22000
원형거푸집 | 원형 | M2 | 78 | 25000 | 1950000 | 24000 | 1872000 | 22000 | 1716000 | 71000 | 5538000 | [5 empty] | 54000 | 55000 | 131.5% | 15000 | 22000 | 22000
거푸집정리 및 운반 |  | M2 | 19214 | 0 | 0 | 1800 | 34585200 | 1000 | 19214000 | 2800 | 53799200 | [5 empty] | 1500 | 1500 | 186.7% |  | 1500 | 1500
단열재 붙이기 (바닥) | 각종(1층,옥외공간,옥상,옥탑외) | M2 | 2664 | 0 | 0 | 2500 | 6660000 | 2000 | 5328000 | 4500 | 11988000 | [5 empty] | 4000 | 4000 | 112.5% |  | 2000 | 2000
단열재 | T200 경질우레탄보드 | M2 | 1303 | 26600 | 34659800 |  | 0 |  | 0 | 26600 | 34659800 |  | 133 |  |  |  | 17460 |  | 152.3% | 24660
단열재 | T220 경질우레탄보드 | M2 | 1361 | 29260 | 39822860 |  | 0 |  | 0 | 29260 | 39822860 | [5 empty] | 21340 |  | 137.1% | 30140
연석설치 | 300*250 | M | 104 | 10000 | 1040000 | 10000 | 1040000 | 10000 | 1040000 | 30000 | 3120000 | [5 empty] | 28000 | 29000 | 107.1% | 10000 | 10000 | 10000
지수판 설치 | 지하외벽 | M | 507 | 5000 | 2535000 | 5000 | 2535000 | 5000 | 2535000 | 15000 | 7605000 | [5 empty] | 6000 |  | 250% | 5000 | 5000 | 5000
잡자재비 |  | M2 | 19214 | 3000 | 57642000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 57642000 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 150% | 2500
장비비 | TC설치전 | 식 | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 15000000 | 15000000
TC운전원 |  | 월 | 4 | 0 | 0 | 6000000 | 24000000 |  | 0 | 6000000 | 24000000 |  |  | 1106738560 |  |  | 10000000 |  | 60% |  |  | 25704000
2. 철근공사 | [13 empty] | 222208000
이형철근 | SHD-10 | TON | 162 | 1055000 | 170910000 |  | 0 |  | 0 | 1055000 | 170910000 | 21.12기준 |  | 133930400 | [5 empty] | 1130000
이형철근 | SHD-13 | TON | 52 | 1045000 | 54340000 |  | 0 |  | 0 | 1045000 | 54340000 | " |  | 1462876960 | [5 empty] | 1120000
이형철근 | UHD-19 | TON | 40 | 1075000 | 43000000 |  | 0 |  | 0 | 1075000 | 43000000 | " | [7 empty] | 1115000
이형철근 | UHD-22 | TON | 202 | 1075000 | 217150000 |  | 0 |  | 0 | 1075000 | 217150000 | " | [7 empty] | 1135000
이형철근 | UHD-25 | TON | 56 | 1075000 | 60200000 |  | 0 |  | 0 | 1075000 | 60200000 | " | [7 empty] | 1135000
철근가공조립 | 각종 | TON | 496 | 0 | 0 | 330000 | 163680000 | 30000 | 14880000 | 360000 | 178560000 | [5 empty] | 300000 | 300000 | 120% |  | 180000 | 180000
철근압접 | UHD25 | EA | 2496 | 1000 | 2496000 | 4500 | 11232000 | 10000 | 24960000 | 15500 | 38688000 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 310% |  | 3000 | 3000
철근잡자재비 | 결속선외 일체 | TON | 496 | 10000 | 4960000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 4960000 | [5 empty] | 10000 | 10000 | 100% | 15000
3. 콘크리트 공사
레미콘(버림) | 25-18-15 | M3 | 186 | 65600 | 12201600 |  | 0 |  | 0 | 65600 | 12201600 | 21.07기준 | [7 empty] | 65600
레미콘(누름) | 25-24-15 | M3 | 592 | 71900 | 42564800 |  | 0 |  | 0 | 71900 | 42564800 | " | [7 empty] | 71900
레미콘 | 25-27-15 | M3 | 4890 | 75100 | 367239000 |  | 0 |  | 0 | 75100 | 367239000 | " | [7 empty] | 71900
와이어메쉬 | #8-150*150 | M2 | 5011 | 2250 | 11274750 | 1000 | 5011000 | 1000 | 5011000 | 4250 | 21296750 | " | [7 empty] | 71900
레미콘(철근) 타설 | 25-27-15 | M3 | 4842 | 0 | 0 | 8000 | 38736000 | 7000 | 33894000 | 15000 | 72630000 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 125% |  | 7500 | 7500
레미콘(무근,버림) 타설 | 25-24,18-15 | M3 | 770 | 0 | 0 | 10000 | 7700000 | 10000 | 7700000 | 20000 | 15400000 | [5 empty] | 12000 | 12000 | 166.7% |  | 7500 | 7500
4. 안전시설물공사
낙하물방지망 | 1단 방호선반 | M2 | 318 | 7000 | 2226000 | 5000 | 1590000 | 4000 | 1272000 | 16000 | 5088000 | [5 empty] | 13000 | 13000 | 123.1% | 5000 | 4000 | 4000
시스템비계설치,해체 | 1층 브라켓포함 | M2 | 1689 | 9000 | 15201000 | 5000 | 8445000 | 5000 | 8445000 | 19000 | 32091000 | [5 empty] | 13000 | 13000 | 146.2% | 9500 | 4000 | 4000
외부분지망설치,해체 | P.P망 기준 | M2 | 1689 | 1000 | 1689000 | 800 | 1351200 | 800 | 1351200 | 2600 | 4391400 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 130% | 1000 | 1000 | 1000
쪽망설치 | W:1,000 | M2 | 420 | 2000 | 840000 | 2500 | 1050000 | 2000 | 840000 | 6500 | 2730000 | [5 empty] | 7000 | 7000 | 92.86% | 500 | 1000 | 1000
방호선반 설치 | 주,부 출입구 | 개소 | 4 | 200000 | 800000 | 100000 | 400000 | 100000 | 400000 | 400000 | 1600000 | [5 empty] | 300000 | 600000 | 133.3% | 200000 | 100000 | 100000
간접공사비 | 직접공사비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 72434000 | 72434000 | 72434000 | 72434000 |  |  | 963888900
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 14955000 | 14955000 | 14955000 | 14955000 |  |  | 107367000
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 32510000 | 32510000 | 32510000 | 32510000 |  |  | 222208000
109326750
45900400
[14 empty] | 1448691050 | 72434552.5
합 계 |  |  |  |  | 1373514310 |  | 650217600 |  | 586946200 |  | 2610678110 |  |  |  |  | #REF!
AD. 방수공사
시멘트액체방수(지하) | 1종바닥(보호몰탈없음) | M2 | 48 | 500 | 24000 | 5000 | 240000 |  | 0 | 5500 | 264000 | [5 empty] | 5500 | 5300 | 100%
시멘트액체방수(지하) | 1종벽체(보호몰탈없음) | M2 | 1504 | 500 | 752000 | 5000 | 7520000 |  | 0 | 5500 | 8272000 | [5 empty] | 5700 | 5300 | 96.49%
시멘트액체방수 | 1종 바닥 (상가층) | M2 | 108 | 500 | 54000 | 5500 | 594000 |  | 0 | 6000 | 648000 | [5 empty] | 5500 | 5300 | 109.1%
시멘트액체방수 | 1종 벽체 (상가층) | M2 | 202 | 500 | 101000 | 5500 | 1111000 |  | 0 | 6000 | 1212000 | [5 empty] | 5700 | 5300 | 105.3%
우레탄도막(복합방수) | 바닥3mm.비노출 | M2 | 1573 | 15000 | 23595000 | 7000 | 11011000 |  | 0 | 22000 | 34606000 | [5 empty] | 15000 | 16200 | 146.7%
우레탄도막(복합방수) | 바닥3mm.노출 | M2 | 62 | 15000 | 930000 | 7000 | 434000 |  | 0 | 22000 | 1364000 | [5 empty] | 15000 | 16200 | 146.7%
우레탄방수(보강포 포함) | 벽 2mm.비노출 | M2 | 74 | 13500 | 999000 | 4500 | 333000 |  | 0 | 18000 | 1332000 | [5 empty] | 8500 | 8000 | 211.8%
우레탄방수(보강포 포함) | 벽 2mm.노출 | M2 | 76 | 13500 | 1026000 | 4500 | 342000 |  | 0 | 18000 | 1368000 | [5 empty] | 8500 | 8000 | 211.8%
보호몰탈바르기 | 바닥 20mm | M2 | 1573 |  | 0 | 2000 | 3146000 |  | 0 | 2000 | 3146000 | [5 empty] | 2000 | 1000 | 100%
보호몰탈바르기(벽체) | 벽체 18mm | M2 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2200 | 1000 | 0%
도막방수 | 화장실바닥 2mm | M2 | 108 | 12000 | 1296000 | 3000 | 324000 |  | 0 | 15000 | 1620000 | [5 empty] | 2200 | 1000 | 681.8%
시멘트액체방수(트렌치) | 1종 바닥 | M2 | 132 | 1000 | 132000 | 5500 | 726000 |  | 0 | 6500 | 858000 | [6 empty] | 1000
지하층 이어치기 부분 | 콘크리트 죠인부분 파취+방수 | M | 336 |  | 0 | 5000 | 1680000 |  | 0 | 5000 | 1680000 | [5 empty] | 9500 | 1000 | 52.63%
시멘트 | 40kg | 포 | 1525.3771 | 4300 | 6559121.745 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 6559121.745 | [5 empty] | 4000 | 3900 | 107.5%
모래 |  | M3 | 93.6956 | 28000 | 2623476.24 |  | 0 |  | 0 | 28000 | 2623476.24 | [5 empty] | 28000 | 24706 | 100%
간접공사비 | 직접공사비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2818500 | 2818500 | 2818500 | 2818500
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 631603 | 631603 | 631603 | 631603
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1373050 | 1373050 | 1373050 | 1373050
70375750.985
합 계 |  |  |  |  | 38091597.985 |  | 27461000 |  | 4823153 |  | 70375750.985 |  |  |  |  | 0
AE. 조적공사 | 유종건설
시멘트벽돌 | 190*90*57,80㎏/㎠ | 매 | 72263 | 55 | 3974465 |  | 0 |  | 0 | 55 | 3974465 | [5 empty] | 50 | 50 | 110%
시멘트벽돌쌓기 | 0.5B벽돌쌓기 | 매 | 11850 |  | 0 | 300 | 3555000 |  | 0 | 300 | 3555000 | [5 empty] | 260 | 200 | 115.4%
시멘트벽돌쌓기 | 1.0B벽돌쌓기 | 매 | 54032 |  | 0 | 300 | 16209600 |  | 0 | 300 | 16209600 | [5 empty] | 250 | 200 | 120%
벽돌 소운반 |  | 매 | 68822 |  | 0 | 30 | 2064660 |  | 0 | 30 | 2064660 | [5 empty] | 30 | 20 | 100%
인방 | 재+공, 200*200 | M | 42 | 12000 | 504000 | 3000 | 126000 |  | 0 | 15000 | 630000 | [5 empty] | 12000 | 14420 | 125%
시멘트벽돌쌓기(0.5B) | 트랜치 | M | 294 |  | 0 | 3500 | 1029000 | 1500 | 441000 | 5000 | 1470000
E/V출입문 주위쌓기 |  | EA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5000 | 40000 | 0%
레미탈 | 40kg | 포 | 1055.8288 | 3100 | 3273069.2688 |  | 0 |  | 0 | 3100 | 3273069.2688 | [5 empty] | 2900 | 2950 | 106.9%
간접공사비 | 직접공사비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1395186.25 | 1395186.25 | 1395186.25 | 1395186.25
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 528637.98 | 528637.98 | 528637.98 | 528637.98
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1149213 | 1149213 | 1149213 | 1149213
34249831.4988
합 계 |  |  |  |  | 7751534.2688 |  | 22984260 |  | 3514037.23 |  | 34249831.4988 |  |  |  |  | 0
AF. 미장공사
골조공사 CON'C 기계미장 | 구배 | M2 | 5394 |  | 0 | 2500 | 13485000 | 1000 | 5394000 | 3500 | 18879000 | [5 empty] | 2800 | 2500 | 125%
몰탈바르기(상가바닥외) | 방통50mm 기계미장 | M2 | 3093 |  | 0 | 4000 | 12372000 | 1000 | 3093000 | 5000 | 15465000 | [5 empty] | 3500 | 3400 | 142.9%
몰탈바르기(내벽) | 18mm, 외벽일부포함 | M2 | 3524 |  | 0 | 13000 | 45812000 | 500 | 1762000 | 13500 | 47574000 | [5 empty] | 9700 | 11000 | 139.2%
몰탈바르기(E/V PIT) | 단열몰탈 | M2 | 26 |  | 0 | 12000 | 312000 |  | 0 | 12000 | 312000 | [5 empty] | 8000 | 11000 | 150%
콘크리트면처리 | 벽 | M2 | 1396 |  | 0 | 7000 | 9772000 | 500 | 698000 | 7500 | 10470000 | [5 empty] | 8500 | 6500 | 88.24%
콘크리트면처리 | 천정 | M2 | 567 |  | 0 | 7000 | 3969000 | 500 | 283500 | 7500 | 4252500 | [5 empty] | 8500 | 6500 | 88.24%
창틀주위모르타르충진 |  | m | 6 |  | 0 | 2000 | 12000 |  | 0 | 2000 | 12000 | [5 empty] | 2200 | 2000 | 90.91%
코너비드 | AL | M | 1129 | 700 | 790300 | 2000 | 2258000 | 1000 | 1129000 | 3700 | 4177300 | [5 empty] | 2300 | 2000 | 160.9%
인코너비드 | AL | M | 350 | 700 | 245000 | 2000 | 700000 | 1000 | 350000 | 3700 | 1295000 | [5 empty] | 2300 | 2000 | 160.9%
걸레받이 비드설치 | AL | M | 186 | 700 | 130200 | 2000 | 372000 | 1000 | 186000 | 3700 | 688200 | [5 empty] | 2300 | 2000 | 160.9%
신축줄눈 | 주차장바닥 | M | 1991 | 500 | 995500 | 2000 | 3982000 |  | 0 | 2500 | 4977500 | [5 empty] | 2400 | 2500 | 104.2%
신축줄눈 | 옥상외 | M | 640 | 500 | 320000 | 2000 | 1280000 |  | 0 | 2500 | 1600000 | [5 empty] | 2400 | 2500 | 104.2%
조면처리 |  | M2 | 669 |  | 0 | 14000 | 9366000 |  | 0 | 14000 | 9366000 | [5 empty] | 12000 | 10000 | 116.7%
트렌치미장 |  | M | 294 |  | 0 | 7000 | 2058000 |  | 0 | 7000 | 2058000 | [6 empty] | 4500
램프연석미장 |  | M | 105 |  | 0 | 7000 | 735000 |  | 0 | 7000 | 735000 | [5 empty] | 5000 | 4500 | 140%
계단턱미장 |  | M | 125 |  | 0 | 7500 | 937500 |  | 0 | 7500 | 937500 | [5 empty] | 7000 | 5500 | 107.1%
골조공사 CON'C 기계미장 |  | 인 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 300000 |  | 0%
셀프프라이머 |  | 말 | 18 | 45000 | 810000 |  | 0 |  | 0 | 45000 | 810000 | [5 empty] | 45000 |  | 100%
바닥용 벌크시멘트 |  | TON | 379.9751 | 57000 | 21658577.85 |  | 0 |  | 0 | 57000 | 21658577.85 | [5 empty] | 53500 | 53500 | 106.5%
레미탈 | 40kg | 포 | 3495.5226 | 3100 | 10836120.087 |  | 0 |  | 0 | 3100 | 10836120.087
간접공사비 | 직접공사비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 6139950 | 6139950 | 6139950 | 6139950
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2470717.5 | 2470717.5 | 2470717.5 | 2470717.5
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 5371125 | 5371125 | 5371125 | 5371125
170085490.437
합 계 |  |  |  |  | 35785697.937 |  | 107422500 |  | 26877292.5 |  | 170085490.437 |  |  |  |  | 0
AG. 타일공사 | 유종건설
바닥타일 | 300*300 | M2 | 108 | 12500 | 1350000 | 0 | 0 |  | 0 | 12500 | 1350000 | [5 empty] | 11500 | 9500 | 108.7%
벽체타일 (복도) | 300*600 | M2 | 471 | 13500 | 6358500 | 0 | 0 |  | 0 | 13500 | 6358500 | [5 empty] | 12500 | 12000 | 108%
벽체타일 (화장실외) | 300*600 | M2 | 109 | 13500 | 1471500 | 0 | 0 |  | 0 | 13500 | 1471500 | [5 empty] | 10500 | 12000 | 128.6%
타일붙이기 (자재포함) | 바닥 | M2 | 108 | 4000 | 432000 | 24000 | 2592000 |  | 0 | 28000 | 3024000 | [5 empty] | 19000 | 22000 | 147.4%
타일붙이기 (자재포함) | 벽,본드 | M2 | 580 | 2000 | 1160000 | 25000 | 14500000 |  | 0 | 27000 | 15660000 | [5 empty] | 25000 | 18000 | 108%
참스몰딩 | 10MM | M | 149 | 1500 | 223500 | 1500 | 223500 |  | 0 | 3000 | 447000 | [5 empty] | 2500 | 1500 | 120%
레미탈 | 40kg, 타일용 | 포 | 426.7143 | 4100 | 1749528.5714 |  | 0 |  | 0 | 4100 | 1749528.5714
타일본드 | 20kg/14L | 말 | 175.7576
압착시멘트 | 25kg | 포 | 36
줄눈시멘트 | 20kg | 포 | 68.8
간접공사비 | 직접공사비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1503026.4286 | 1503026.4286 | 1503026.4286 | 1503026.4286
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 398256.5 | 398256.5 | 398256.5 | 398256.5
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 865775 | 865775 | 865775 | 865775
32827586.5
합 계 |  |  |  |  | 12745028.5714 |  | 17315500 |  | 2767057.9286 |  | 32827586.5 |  |  |  |  | 0
AH. 석공사
화강석붙임(바닥) | 바탕30mm, 물갈기30mm | M2 | 926 | 26000 | 24076000 | 30500 | 28243000 | 1500 | 1389000 | 58000 | 53708000 | [5 empty] | 48000 | 57000 | 120.8%
화강석 버너구이 | 외부 벽체 T=30 | ㎡ | 884 | 45000 | 39780000 | 33000 | 29172000 | 1500 | 1326000 | 79500 | 70278000 | [6 empty] | 74000 | 107.4%
외부 창대석 버너구이 | W=170 T=30 | m | 192 | 9000 | 1728000 | 8000 | 1536000 | 1500 | 288000 | 18500 | 3552000 | [6 empty] | 19000 | 97.37%
지붕층 두겁석 | 버너구이 W=450, T=50 | m | 31 | 30000 | 930000 | 26000 | 806000 | 1500 | 46500 | 57500 | 1782500 | [6 empty] | 36000 | 159.7%
화단화강석붙임(벽,건식) | 버너30mm, 포천석 | M2 | 41.5 | 38000 | 1577000 | 30000 | 1245000 | 1500 | 62250 | 69500 | 2884250 | [5 empty] | 73000 |  | 95.21%
화단화강석붙임(두겁석) | 버너T=50,W=300, 포천석 | M | 83 | 23000 | 1909000 | 20000 | 1660000 | 1500 | 124500 | 44500 | 3693500 | [5 empty] | 41000 |  | 108.5%
화강석붙임(챌판) | 수마30mm,포천석 몰탈25 | M2 | 71 | 27000 | 1917000 | 26000 | 1846000 | 1500 | 106500 | 54500 | 3869500 | [5 empty] | 52000 | 57000 | 104.8%
화강석창대석 | 수마250*30mm,포천석 몰30 | M | 222 | 11000 | 2442000 | 9000 | 1998000 | 1500 | 333000 | 21500 | 4773000 | [5 empty] | 20000 | 19000 | 107.5%
화강석창대석(소변기) | 수마120*30mm,마천석 몰30 | M | 7 | 14000 | 98000 | 9000 | 63000 | 1500 | 10500 | 24500 | 171500 | [5 empty] | 24000 |  | 102.1%
외부창대하부석 | T=30,W=200 | M | 140 | 11000 | 1540000 | 10000 | 1400000 | 1500 | 210000 | 22500 | 3150000 | [5 empty] | 23000 | 17000 | 97.83%
마블세면대 | W=600 | M | 11 | 160000 | 1760000 | 40000 | 440000 | 1500 | 16500 | 201500 | 2216500
장애자용타일 | 300*300 | EA | 53 | 6000 | 318000 | 9000 | 477000 | 1500 | 79500 | 16500 | 874500 | [5 empty] | 14000 | 15000 | 117.9%
ELE'V 바닥 | 고흥석 30mm | EA | 2 | 200000 | 400000 | 100000 | 200000 | 10000 | 20000 | 310000 | 620000 | [5 empty] | 300000 | 240000 | 103.3%
외벽단열재붙이기(벽체) | T120 PF보드 | M2 | 884 | 1000 | 884000 | 5000 | 4420000 | 500 | 442000 | 6500 | 5746000
지하층단열재붙이기(벽체) | T100 PF보드 | M2 | 560 | 1000 | 560000 | 5000 | 2800000 | 500 | 280000 | 6500 | 3640000
단열재 | T100 PF보드 | M2 | 560 | 13300 | 7448000 |  | 0 |  | 0 | 13300 | 7448000 |  | 215
단열재 | T120 PF보드 | M2 | 884 | 15960 | 14108640 |  | 0 |  | 0 | 15960 | 14108640
시멘트 | 40kg | 포 | 629.2316 | 4300 | 2705695.9875 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 2705695.9875
모래 |  | M3 | 56 | 28000 | 1568000 |  | 0 |  | 0 | 28000 | 1568000
간접공사비 | 직접공사비*3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 4828777.5 | 4828777.5 | 4828777.5 | 4828777.5
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1755038 | 1755038 | 1755038 | 1755038
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 3815300 | 3815300 | 3815300 | 3815300
197188701.4875
합 계 |  |  |  |  | 105749335.9875 |  | 76306000 |  | 15133365.5 |  | 197188701.4875 |  |  |  |  | 0
AI. 창호공사
FSD-1 | 1.100 * 2.100 | EA | 19 | 243200 | 4620800 | 70400 | 1337600 | 6400 | 121600 | 320000 | 6080000 |  | 320000 | [6 empty] | 992600 | 287300 | 26100
FSD-1A | 1.100 * 2.100 | EA | 3 | 342000 | 1026000 | 99000 | 297000 | 9000 | 27000 | 450000 | 1350000 | 단열문 | 450000 | [6 empty] | 933400 | 270100 | 24500
FSD-2 | 0.600 * 1.800 | EA | 10 | 159600 | 1596000 | 46200 | 462000 | 4200 | 42000 | 210000 | 2100000 |  | 210000 | [6 empty] | 8778000 | 2541000 | 231000
SD-1 | 1.000 * 2.100 | EA | 3 | 228000 | 684000 | 66000 | 198000 | 6000 | 18000 | 300000 | 900000 |  | 300000 | [6 empty] | 3629800 | 1050700 | 95500
SLD-1 | 2.000 * 2.400 | EA | 2 | 1596000 | 3192000 | 462000 | 924000 | 42000 | 84000 | 2100000 | 4200000 |  | 2100000 | [6 empty] | 2123600 | 614600 | 55800
FST-1 | 7.000 * 3.000 | EA | 1 | 2888000 | 2888000 | 836000 | 836000 | 76000 | 76000 | 3800000 | 3800000 |  | 3800000 | [6 empty] | 921200 | 266600 | 24200
SSD-1 | 12.300 * 2.500 | EA | 1 | 1881800 | 1881800 | 544700 | 544700 | 49500 | 49500 | 2476000 | 2476000 |  | 2476000 | [6 empty] | 350400 | 101400 | 9200
SSD-2 | 28.620 * 2.500 | EA | 1 | 4358600 | 4358600 | 1261700 | 1261700 | 114700 | 114700 | 5735000 | 5735000 |  | 5735000 | [6 empty] | 859600 | 248800 | 22600
SSD-3 | 1.725 * 2.500 | EA | 1 | 461400 | 461400 | 133500 | 133500 | 12100 | 12100 | 607000 | 607000 |  | 607000 | [6 empty] | 2353000 | 681100 | 61900
SSD-4 | 21.612 * 2.500 | EA | 1 | 3339600 | 3339600 | 966600 | 966600 | 87800 | 87800 | 4394000 | 4394000 |  | 4394000 | [6 empty] | 1039800 | 300900 | 27300
SSD-5 | 1.000 * 2.400 | EA | 8 | 206800 | 1654400 | 59800 | 478400 | 5400 | 43200 | 272000 | 2176000 |  | 272000 | [6 empty] | 3119200 | 902800 | 82000
SSD-6 | 22.500 * 2.500 | EA | 3 | 3496000 | 10488000 | 1012000 | 3036000 | 92000 | 276000 | 4600000 | 13800000 |  | 4600000 | [6 empty] | 244000 | 70600 | 6400
SSD-6 | 1.100 * 2.500 | EA | 3 | 219000 | 657000 | 63300 | 189900 | 5700 | 17100 | 288000 | 864000 |  | 288000 | [6 empty] | 311600 | 90200 | 8200
AD-1 | 7.100 * 2.500 | EA | 2 | 736600 | 1473200 | 213100 | 426200 | 19300 | 38600 | 969000 | 1938000 |  | 969000 | [6 empty] | 301000 | 87100 | 7900
AD-2 | 3.800 * 3.300 | EA | 6 | 667400 | 4004400 | 193100 | 1158600 | 17500 | 105000 | 878000 | 5268000 |  | 878000 | [6 empty] | 314000 | 90800 | 8200
AD-2a | 3.800 * 3.300 | EA | 1 | 667400 | 667400 | 193100 | 193100 | 17500 | 17500 | 878000 | 878000 |  | 878000 | [6 empty] | 294200 | 85100 | 7700
AD-3 | 3.650 * 3.300 | EA | 2 | 656000 | 1312000 | 189800 | 379600 | 17200 | 34400 | 863000 | 1726000 |  | 863000 | [6 empty] | 4921000 | 1424500 | 129500
AD-4 | 3.350 * 3.300 | EA | 6 | 577000 | 3462000 | 166900 | 1001400 | 15100 | 90600 | 759000 | 4554000 |  | 759000 | [6 empty] | 71181000 | 20604900 | 1873100
AD-5 | 3.525 * 3.300 | EA | 2 | 589800 | 1179600 | 170700 | 341400 | 15500 | 31000 | 776000 | 1552000 |  | 776000 | [6 empty] | 13303200 | 3850800 | 350000
AD-5a | 3.525 * 3.300 | EA | 1 | 564800 | 564800 | 163400 | 163400 | 14800 | 14800 | 743000 | 743000 |  | 743000 | [6 empty] | 103209600 | 29876400 | 2716000
AD-5b | 3.525 * 3.300 | EA | 1 | 624000 | 624000 | 180600 | 180600 | 16400 | 16400 | 821000 | 821000 |  | 821000 | [6 empty] | 52941600 | 15325200 | 1393200
AD-6 | 3.733 * 3.300 | EA | 1 | 523000 | 523000 | 151300 | 151300 | 13700 | 13700 | 688000 | 688000 |  | 688000 | [6 empty] | 9399800 | 2720900 | 247300
AD-6 | 3.267 * 2.850 | EA | 1 | 642200 | 642200 | 185900 | 185900 | 16900 | 16900 | 845000 | 845000 |  | 845000 | [6 empty] | 299600 | 86600 | 7800
AD-7 | 1.600 * 2.850 | EA | 1 | 306400 | 306400 | 88600 | 88600 | 8000 | 8000 | 403000 | 403000 |  | 403000 | [6 empty] | 301000 | 87100 | 7900
AD-8 | 3.450 * 3.300 | EA | 1 | 663600 | 663600 | 192000 | 192000 | 17400 | 17400 | 873000 | 873000 |  | 873000 | [6 empty] | 279800 | 80900 | 7300
AD-8 | 3.800 * 3.300 | EA | 1 | 691600 | 691600 | 200200 | 200200 | 18200 | 18200 | 910000 | 910000 |  | 910000 | [6 empty] | 329200 | 95200 | 8600
AD-9 | 4.900 * 2.100 | EA | 1 | 402200 | 402200 | 116300 | 116300 | 10500 | 10500 | 529000 | 529000 |  | 529000 | [6 empty] | 368600 | 106700 | 9700
AW-1 | 0.500 * 3.900 | EA | 10 | 231200 | 2312000 | 66800 | 668000 | 6000 | 60000 | 304000 | 3040000 |  | 304000 | [6 empty] | 2152400 | 623000 | 56600
AW-2 | 0.500 * 2.600 | EA | 8 | 154400 | 1235200 | 44600 | 356800 | 4000 | 32000 | 203000 | 1624000 |  | 203000 | [6 empty] | 1058800 | 306400 | 27800
AW-3 | 0.800 * 1.400 | EA | 8 | 214400 | 1715200 | 62000 | 496000 | 5600 | 44800 | 282000 | 2256000 |  | 282000 | [6 empty] | 536600 | 155300 | 14100
AW-4 | 1.600 * 14.300 | EA | 1 | 2130400 | 2130400 | 616600 | 616600 | 56000 | 56000 | 2803000 | 2803000 |  | 2803000 | [6 empty] | 520600 | 150700 | 13700
AW-6 | 1.600 * 3.900 | EA | 39 | 659000 | 25701000 | 190700 | 7437300 | 17300 | 674700 | 867000 | 33813000 |  | 867000 | [6 empty] | 1175000 | 340100 | 30900
AW-6a | 2.400 * 3.900 | EA | 3 | 855000 | 2565000 | 247500 | 742500 | 22500 | 67500 | 1125000 | 3375000 |  | 1125000 | [6 empty] | 1606000 | 464800 | 42200
AW-7 | 1.525 * 3.900 | EA | 9 | 646000 | 5814000 | 187000 | 1683000 | 17000 | 153000 | 850000 | 7650000 |  | 850000 | [6 empty] | 1058800 | 306400 | 27800
AW-7a | 2.325 * 3.900 | EA | 3 | 842200 | 2526600 | 243700 | 731100 | 22100 | 66300 | 1108000 | 3324000 |  | 1108000 | [6 empty] | 2152400 | 623000 | 56600
AW-8 | 1.375 * 3.900 | EA | 27 | 620200 | 16745400 | 179500 | 4846500 | 16300 | 440100 | 816000 | 22032000 |  | 816000 | [6 empty] | 2033800 | 588700 | 53500
AW-8a | 1.375 * 3.900 | EA | 3 | 364200 | 1092600 | 105300 | 315900 | 9500 | 28500 | 479000 | 1437000 |  | 479000 | [6 empty] | 916600 | 265300 | 24100
AW-8b | 2.148 * 3.900 | EA | 6 | 812600 | 4875600 | 235100 | 1410600 | 21300 | 127800 | 1069000 | 6414000 |  | 1069000 | [6 empty] | 234200 | 67700 | 6100
AW-9 | 1.463 * 3.900 | EA | 18 | 744800 | 13406400 | 215600 | 3880800 | 19600 | 352800 | 980000 | 17640000 |  | 980000 | [6 empty] | 178600 | 51700 | 4700
AW-9a | 2.463 * 3.900 | EA | 6 | 1158400 | 6950400 | 335200 | 2011200 | 30400 | 182400 | 1524000 | 9144000 |  | 1524000 | [6 empty] | 1257200 | 363800 | 33000
옥상-정면 | 40.300 * 1.300 | EA | 1 | 2834800 | 2834800 | 820600 | 820600 | 74600 | 74600 | 3730000 | 3730000 |  | 3730000 | [6 empty] | 907600 | 262600 | 23800
옥상-우측면 | 20.700 * 1.300 | EA | 1 | 1541400 | 1541400 | 446100 | 446100 | 40500 | 40500 | 2028000 | 2028000 |  | 2028000 | [6 empty] | 1168200 | 338100 | 30700
옥상-좌측면 | 21.100 * 1.300 | EA | 1 | 1561200 | 1561200 | 451800 | 451800 | 41000 | 41000 | 2054000 | 2054000 |  | 2054000 | [6 empty] | 907600 | 262600 | 23800
옥상-배면 | 14.100 * 1.300 | EA | 1 | 1053400 | 1053400 | 304900 | 304900 | 27700 | 27700 | 1386000 | 1386000 |  | 1386000 | [6 empty] | 472800 | 136800 | 12400
창호주위코킹 |  | M | 5031 | 2500 | 12577500 | 1500 | 7546500 |  | 0 | 4000 | 20124000 |  | 4000 | [6 empty] | 862000 | 249400 | 22600
롤방충망 |  | M2 | 101 | 50000 | 5050000 | 5000 | 505000 |  | 0 | 55000 | 5555000 |  | 55000 | [6 empty] | 1869600 | 541200 | 49200
배연창기기 |  | EA | 24 | 300000 | 7200000 | 50000 | 1200000 |  | 0 | 350000 | 8400000 |  | 350000 | [6 empty] | 1063400 | 307700 | 27900
강화유리도어 | 12T강화유리,875*2400 | EA | 1 | 90000 | 90000 | 40000 | 40000 |  | 0 | 130000 | 130000 |  | 130000 | [6 empty] | 976600 | 282700 | 25700
" | 12T강화유리,1000*2100 | EA | 10 | 90000 | 900000 | 40000 | 400000 |  | 0 | 130000 | 1300000 |  | 130000 | [6 empty] | 1237400 | 358100 | 32500
" | 12T강화유리,1000*2400 | EA | 24 | 110000 | 2640000 | 40000 | 960000 |  | 0 | 150000 | 3600000 |  | 150000 | [6 empty] | 976600 | 282700 | 25700
단열세이프도어 | 24T로이복층,1000*2100 | EA | 2 | 410000 | 820000 | 40000 | 80000 |  | 0 | 450000 | 900000 |  | 450000 | [6 empty] | 472800 | 136800 | 12400
" | 24T로이복층,1100*2400 | EA | 3 | 440000 | 1320000 | 40000 | 120000 |  | 0 | 480000 | 1440000 |  | 480000 | [6 empty] | 1565600 | 453200 | 41200
피벗힌지 |  | EA | 35 | 12000 | 420000 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 420000 |  | 12000 | [6 empty] | 244800 | 70800 | 6400
도어록 | 철문용 | EA | 35 | 61000 | 2135000 | 4000 | 140000 |  | 0 | 65000 | 2275000 |  | 65000 | [6 empty] | 1257200 | 363800 | 33000
도어체크 | 방화용 | EA | 22 | 34000 | 748000 | 6000 | 132000 |  | 0 | 40000 | 880000 |  | 40000 | [6 empty] | 976600 | 282700 | 25700
도어체크 | 일반용 | EA | 3 | 24000 | 72000 | 6000 | 18000 |  | 0 | 30000 | 90000 |  | 30000 | [6 empty] | 1237400 | 358100 | 32500
플로어힌지 | K-8300 | EA | 40 | 48000 | 1920000 | 12000 | 480000 |  | 0 | 60000 | 2400000 |  | 60000 | [6 empty] | 976600 | 282700 | 25700
강화도어손잡이 |  | EA | 40 | 35000 | 1400000 |  | 0 |  | 0 | 35000 | 1400000 |  | 35000 | [6 empty] | 472800 | 136800 | 12400
강화도어보조록 |  | EA | 40 | 30000 | 1200000 |  | 0 |  | 0 | 30000 | 1200000 |  | 30000 | [6 empty] | 1938000 | 561000 | 51000
간접공사비 | 직접공사비*3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 7322220 | 7322220 | 7322220 | 7322220
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1248559.6 | 1248559.6 | 1248559.6 | 1248559.6
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2714260 | 2714260 | 2714260 | 2714260
255359039.6
합 계 |  |  |  |  | 185917100 |  | 54285200 |  | 15156739.6 |  | 255359039.6 |  |  |  |  | 0
AJ. 금속및잡철물공사
AL-SHEET | 3.0T,하지포함 | M2 | 1037 | 133000 | 137921000 | 38500 | 39924500 | 3500 | 3629500 | 175000 | 181475000 |  | 175000 |  |  |  | 40000 | 50000 | 437.5% | 45600 | 13200 | 1200
AL-SHEET/두겁 | 3.0T,W=800,하지포함 | M | 97 | 92000 | 8924000 | 26600 | 2580200 | 2400 | 232800 | 121000 | 11737000 |  | 121000 |  |  |  | 230000 | 230000 | 52.61% | 212800 | 61600 | 5600
계단실난간 | SST,D50+25,H=900 | M | 93 | 49400 | 4594200 | 14300 | 1329900 | 1300 | 120900 | 65000 | 6045000 |  | 65000 | [6 empty] | 190000 | 55000 | 5000
무소음트렌치 | W=200 | M | 14 | 95000 | 1330000 | 27500 | 385000 | 2500 | 35000 | 125000 | 1750000 |  | 125000 |  |  |  | 50000 | 60000 | 250% | 49400 | 14300 | 1300
OPEN 트렌치 | W=200,한면 | M | 280 | 7000 | 1960000 | 1900 | 532000 | 100 | 28000 | 9000 | 2520000 |  | 9000 |  |  |  | 270000 |  | 3.333% | 205200 | 59400 | 5400
OPEN 트렌치 | W=200,양면 옥상 | M | 130 | 13500 | 1755000 | 3500 | 455000 | 200 | 26000 | 17200 | 2236000 |  | 9000 |  |  |  | 270000 |  | 6.37% | 205200 | 59400 | 5400
집수정커버 | 1000*1000 | EA | 3 | 91200 | 273600 | 26400 | 79200 | 2400 | 7200 | 120000 | 360000 |  | 120000 |  |  |  | 70000 | 55000 | 171.4% | 72200 | 20900 | 1900
자전거 주차대 | 8대 | 식 | 1 | 380000 | 380000 | 110000 | 110000 | 10000 | 10000 | 500000 | 500000 |  | 500000 |  |  |  | 75000 | 75000 | 666.7% | 72200 | 20900 | 1900
장애인주차구역표지판 |  | EA | 1 | 76000 | 76000 | 22000 | 22000 | 2000 | 2000 | 100000 | 100000 |  | 100000 | [6 empty] | 7000 | 1900 | 100
장애인대변기손잡이 |  | EA | 2 | 133000 | 266000 | 38500 | 77000 | 3500 | 7000 | 175000 | 350000 |  | 175000 | [6 empty] | 7000 | 1900 | 100
장애인소변기손잡이 |  | EA | 1 | 121600 | 121600 | 35200 | 35200 | 3200 | 3200 | 160000 | 160000 |  | 160000 |  |  |  | 20000 | 28000 | 800% | 7000 | 1900 | 100
옥상점검사다리 | SST,W450*H3700 | EA | 1 | 190000 | 190000 | 55000 | 55000 | 5000 | 5000 | 250000 | 250000 |  | 250000 |  |  |  | 120000 | 120000 | 208.3% | 91200 | 26400 | 2400
AL-BAR/수직루버 | 150*80 | M | 515 | 26600 | 13699000 | 7700 | 3965500 | 700 | 360500 | 35000 | 18025000 |  | 35000 |  |  |  | 95000 | 105000 | 36.84% | 79800 | 23100 | 2100
단열재 | 130T P.F보드 | M2 | 480 | 30400 | 14592000 | 8800 | 4224000 | 800 | 384000 | 40000 | 19200000 |  | 40000 | [6 empty] | 97400 | 28100 | 2500
층간방화구획 |  | M | 288 | 19000 | 5472000 | 5500 | 1584000 | 500 | 144000 | 25000 | 7200000 |  | 25000 | [6 empty] | 79800 | 23100 | 2100
청소용고리 |  | EA | 42 | 26600 | 1117200 | 7700 | 323400 | 700 | 29400 | 35000 | 1470000 |  | 35000 | [6 empty] | 12200 | 3500 | 300
재료분리대 |  | M | 40 | 9200 | 368000 | 2600 | 104000 | 200 | 8000 | 12000 | 480000 |  | 12000 | [6 empty] | 9200 | 2600 | 200
방부목데크설치 | 방킬라이 | M2 | 12 | 150000 | 1800000 | 50000 | 600000 | 5000 | 60000 | 205000 | 2460000 | [5 empty] | 120000 | 120000 | 170.8% | 91200 | 26400 | 2400
강재집수정커버 | 1000*1000 | EA | 3 | 82080 | 246240 | 23760 | 71280 | 2160 | 6480 | 108000 | 324000 | [5 empty] | 120000 | 120000 | 90% | 91200 | 26400 | 2400
반사경 |  | EA | 9 | 88920 | 800280 | 25740 | 231660 | 2340 | 21060 | 117000 | 1053000 | [5 empty] | 100000 |  | 117% | 98800 | 28600 | 2600
우편함 | 120*360*300 (근생용) | EA | 12 | 21960 | 263520 | 6300 | 75600 | 540 | 6480 | 28800 | 345600 | [5 empty] | 30000 | 30000 | 96% | 24400 | 7000 | 600
루프드레인 | 주철제 100mm | 개 | 16 | 46620 | 745920 | 13410 | 214560 | 1170 | 18720 | 61200 | 979200 | [5 empty] | 55000 |  | 111.3% | 51800 | 14900 | 1300
차수판 |  | M | 7 | 239400 | 1675800 | 69300 | 485100 | 6300 | 44100 | 315000 | 2205000 | [6 empty] | 350000 |  | 266000 | 77000 | 7000
간판게시틀(가로형) | 3000*500*100,고리포함 | EA | 19 | 123120 | 2339280 | 35640 | 677160 | 3240 | 61560 | 162000 | 3078000 | [8 empty] | 136800 | 39600 | 3600
간판게시틀(가로형) | 6500*1200*150,고리포함 | EA | 2 | 307800 | 615600 | 89100 | 178200 | 8100 | 16200 | 405000 | 810000 | [8 empty] | 342000 | 99000 | 9000
간접공사비 | 직접공사비*3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 7953384 | 7953384 | 7953384 | 7953384
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1341347.58 | 1341347.58 | 1341347.58 | 1341347.58
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2915973 | 2915973 | 2915973 | 2915973
합 계 |  |  |  |  | 201526240 |  | 58319460 |  | 17477804.58 |  | 277323504.58 |  |  |  |  | #REF!
AK. 베이스판넬공사
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
합 계 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
AL. 유리공사
강화유리 | 강화유리, 10mm | M2 | 385 | 30000 | 11550000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 11550000 | [5 empty] | 17000 | 19800 | 176.5%
투명 복층유리 | 로이소프트6mm+아르곤12mm+일반6mm 단열감봉 | M2 | 16 | 48000 | 768000 | 0 | 0 |  | 0 | 48000 | 768000 | [5 empty] | 39070 | 27720 | 122.9%
투명 복층유리 | 일반5mm+아르곤14mm+로이5mm 단열감봉 | M2 | 1065 | 42000 | 44730000 | 0 | 0 |  | 0 | 42000 | 44730000 | [5 empty] | 39070 | 31460 | 107.5%
칼라강화유리 | 6mm | M2 | 5 | 30000 | 150000 | 0 | 0 |  | 0 | 30000 | 150000 | [5 empty] | 17000 | 19800 | 176.5%
유리끼우기 및 닦기 | 10mm 미만 | M2 | 390 | 0 | 0 | 8800 | 3432000 |  | 0 | 8800 | 3432000 | [5 empty] | 3815 | 7700 | 230.7%
유리끼우기 및 닦기 | 24mm 이상 | M2 | 1081 | 0 | 0 | 10890 | 11772090 |  | 0 | 10890 | 11772090 | [5 empty] | 7625 | 8800 | 142.8% |  | 12100
노턴테이프 |  | m | 4520 | 900 | 4068000 | 300 | 1356000 |  | 0 | 1200 | 5424000 | [5 empty] | 670 | 700 | 179.1%
구조용코킹 | 코레실SL819 | m | 4520 | 2100 | 9492000 | 1000 | 4520000 |  | 0 | 3100 | 14012000 | [5 empty] | 1800 | 1400 | 172.2%
웨더실 | 코레실SL868 | m | 4520 | 2100 | 9492000 | 1000 | 4520000 |  | 0 | 3100 | 14012000 | [5 empty] | 900 | 1600 | 344.4%
유리주위코킹 | 5*5,실리콘, 코레실SL907 | m | 1909 | 400 | 763600 | 400 | 763600 |  | 0 | 800 | 1527200 | [5 empty] | 420 | 580 | 190.5%
화장실 코킹 | 실리콘-화장실 | M | 168 | 800 | 134400 | 800 | 134400 |  | 0 | 1600 | 268800 | [5 empty] | 1000 | 1600 | 160%
소변기칸막이 | 8T 불투명강화유리 | EA | 7 | 120000 | 840000 | 15000 | 105000 |  | 0 | 135000 | 945000 | [5 empty] | 141600 | 125000 | 95.34%
방습거울 | 5mm,틀포함 | M2 | 14 | 99000 | 1386000 | 1000 | 14000 |  | 0 | 100000 | 1400000 | [5 empty] | 75000 |  | 133.3%
장비비 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | 6000000 | [5 empty] | 10220000 |  | 58.71% |  |  | 25000000
간접공사비 | 직접공사비*3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 3479732.7 | 3479732.7 | 3479732.7 | 3479732.7
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 612193.07 | 612193.07 | 612193.07 | 612193.07
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1330854.5 | 1330854.5 | 1330854.5 | 1330854.5
121413870.27
합 계 |  |  |  |  | 83374000 |  | 26617090 |  | 11422780.27 |  | 121413870.27 |  |  |  |  | 0
AM. 도장공사
에폭시코팅 | T=1, 지하 | M2 | 184 | 2000 | 368000 | 2500 | 460000 |  | 0 | 4500 | 828000 | [5 empty] | 3500 | 3500 | 128.6%
우레탄코팅 | T=1, 옥상 | M2 | 916 | 2000 | 1832000 | 2500 | 2290000 |  | 0 | 4500 | 4122000 | [5 empty] | 3500 | 3500 | 128.6%
에폭시라이닝 | T=3 | M2 | 2669 |  | 0 | 6000 | 16014000 |  | 0 | 6000 | 16014000 | [5 empty] | 4000 | 4000 | 150%
수성페인트칠 | 내벽 2회, 로울러칠 | M2 | 3059 | 1200 | 3670800 | 1500 | 4588500 |  | 0 | 2700 | 8259300 | [5 empty] | 2000 | 2000 | 135%
수성페인트칠 | 석고벽 2회, 로울러칠 | M2 | 1035 | 2000 | 2070000 | 3500 | 3622500 |  | 0 | 5500 | 5692500 | [5 empty] | 4000 | 4500 | 137.5%
수성페인트칠 | CRC보드, 로울러칠 | M2 | 343 | 2000 | 686000 | 3000 | 1029000 |  | 0 | 5000 | 1715000 | [5 empty] | 4500 | 4000 | 111.1%
수성페인트칠 | 내부천정 2회, 붓칠 | M2 | 291 | 1500 | 436500 | 1800 | 523800 |  | 0 | 3300 | 960300 | [5 empty] | 3000 | 3000 | 110%
수성페인트칠 | 낙서방지용 | M2 | 466 | 1500 | 699000 | 2000 | 932000 |  | 0 | 3500 | 1631000 | [5 empty] | 1500 | 2000 | 233.3%
우레탄페인트 | 철부 방청포함 | ㎡ | 190 | 2500 | 475000 | 5000 | 950000 |  | 0 | 7500 | 1425000 | [5 empty] | 5000 | 5000 | 150%
드라이비트 | 초벌 | M2 | 343 | 5000 | 1715000 | 7500 | 2572500 |  | 0 | 12500 | 4287500 | [5 empty] | 25000 |  | 50%
안전페인트 | 몰탈면2회.1급 | M2 | 68 | 3000 | 204000 | 5000 | 340000 |  | 0 | 8000 | 544000 | [5 empty] | 7000 | 10000 | 114.3%
연석 안전페인트 |  | M | 51 | 3000 | 153000 | 6000 | 306000 |  | 0 | 9000 | 459000 | [5 empty] | 7000 | 7000 | 128.6%
암면뿜칠 | 10mm,표면코팅포함 | M2 | 4210 | 1300 | 5473000 | 2000 | 8420000 | 400 | 1684000 | 3700 | 15577000 | [5 empty] | 2500 | 3500 | 148%
라인마킹 | W=150, 바닥표시일체 | M | 1037 | 1000 | 1037000 | 1500 | 1555500 |  | 0 | 2500 | 2592500 | [5 empty] | 1200 | 1500 | 208.3%
보행안전통로 | W=1300 | M | 10 | 15000 | 150000 | 20000 | 200000 |  | 0 | 35000 | 350000 | [5 empty] | 5000 | 3000 | 700%
이미지험프 |  | EA | 1 | 250000 | 250000 | 300000 | 300000 |  | 0 | 550000 | 550000 | [5 empty] | 300000 |  | 183.3%
확장마킹 |  | EA | 41 | 5000 | 205000 | 10000 | 410000 |  | 0 | 15000 | 615000 | [5 empty] | 10000 |  | 150%
경차마킹 |  | EA | 6 | 5000 | 30000 | 10000 | 60000 |  | 0 | 15000 | 90000 | [5 empty] | 7000 |  | 214.3%
장애자주차장마킹 |  | EA | 3 | 35000 | 105000 | 45000 | 135000 |  | 0 | 80000 | 240000 | [5 empty] | 60000 | 70000 | 133.3%
주차장 그래픽 |  | 층 | 2 | 500000 | 1000000 | 1000000 | 2000000 |  | 0 | 1500000 | 3000000 | [5 empty] | 1000000 | 2000000 | 150%
에폭시 프라이머 | 15.5KG | 말 | 44 | 60000 | 2640000 |  | 0 |  | 0 | 60000 | 2640000 |  | 5 | 65 |  |  | 43000 | 48000 | 139.5%
에폭시 라이닝 | 24KG | 말 | 468 | 90000 | 42120000 |  | 0 |  | 0 | 90000 | 42120000 | [5 empty] | 53000 | 55100 | 169.8%
에폭시 엠보코트 | 23KG | 말 | 66 | 90000 | 5940000 |  | 0 |  | 0 | 90000 | 5940000 |  | 5 |  |  |  | 65000 | 70000 | 138.5%
에폭시 신나 | 17KG | 말 | 25 | 37000 | 925000 |  | 0 |  | 0 | 37000 | 925000 | [5 empty] | 32000 | 35000 | 115.6%
에폭시퍼티 | 16KG | 말 | 2 | 70000 | 140000 |  | 0 |  | 0 | 70000 | 140000 | [5 empty] | 65000 | 70000 | 107.7%
간접공사비 | 직접공사비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 6035855 | 6035855 | 6035855 | 6035855
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 1074302.4 | 1074302.4 | 1074302.4 | 1074302.4
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2335440 | 2335440 | 2335440 | 2335440
합 계 |  |  |  |  | 72324300 |  | 46708800 |  | 11129597.4 |  | 130162697.4 |  |  |  |  | #REF!
AN. 수장공사
악세스후로아 | 600*600 | M2 | 20 | 70000 | 1400000 | 11000 | 220000 | 2450 | 49000 | 83450 | 1669000 | [5 empty] | 71000 | 80000 | 117.5% | 70500 | 11000 | 2450
경량칸막이 | stud65+그라스울50 | M2 | 422 | 17500 | 7385000 | 13500 | 5697000 | 1000 | 422000 | 32000 | 13504000 | [5 empty] | 26010 | 26400 | 123% | 17800 | 13800 | 950
경량칸막이 | 석고9.5*2p | M2 | 1035 | 10500 | 10867500 | 16500 | 17077500 | 1000 | 1035000 | 28000 | 28980000 | [5 empty] | 19070 | 16000 | 146.8% | 10500 | 17000 | 830
창호상부경량칸막이 | stud65(창호) | M2 | 191 | 10500 | 2005500 | 16500 | 3151500 | 1000 | 191000 | 28000 | 5348000 | [6 empty] | 16000 |  | 10500 | 17000 | 830
창호상부경량칸막이 | 석고9.5*2(창호) | M2 | 191 | 10500 | 2005500 | 16500 | 3151500 | 1000 | 191000 | 28000 | 5348000 | [6 empty] | 16000 |  | 10500 | 17000 | 830
CRC보드 | CRC 6T*2 | M2 | 343 | 16500 | 5659500 | 13500 | 4630500 | 1000 | 343000 | 31000 | 10633000 | [5 empty] | 24400 | 29900 | 127% | 16500 | 13800 | 910
경량철골 천장틀(L.G.S) | M-Bar | M2 | 685 | 5500 | 3767500 | 6500 | 4452500 | 500 | 342500 | 12500 | 8562500 | [5 empty] | 7910 | 8000 | 158% | 5500 | 6700 | 370
암면흡음텍스 | 12T*300*600 | M2 | 462 | 6850 | 3164700 | 4200 | 1940400 | 500 | 231000 | 11550 | 5336100 | [5 empty] | 9550 | 8950 | 120.9% | 6850 | 4300 | 340
SMC천정재 | 각층 화장실 | M2 | 108 | 12500 | 1350000 | 5000 | 540000 | 500 | 54000 | 18000 | 1944000 | [5 empty] | 16630 | 20500 | 108.2% | 12500 | 5300 | 530
DMC천정판(난연재) | 1층 복도 | M2 | 115 | 14500 | 1667500 | 5000 | 575000 | 500 | 57500 | 20000 | 2300000 | [5 empty] | 16430 | 17700 | 121.7% | 14500 | 5300 | 590
승강기홀 석고붙임 | 석고보드9.5T*2P | M2 | 15 | 3500 | 52500 | 5000 | 75000 | 1000 | 15000 | 9500 | 142500 | [5 empty] | 19070 | 12500 | 49.82% | 3500 | 5300 | 260
AL몰딩설치 | Z형, 25*25*1.0mm | M | 310 | 1000 | 310000 | 1000 | 310000 |  | 0 | 2000 | 620000 | [5 empty] | 820 | 1920 | 243.9% | 1000 |  | 30
AL몰딩설치 | ㄷ형, | M | 252 | 1200 | 302400 | 1000 | 252000 |  | 0 | 2200 | 554400 | [5 empty] | 820 | 1920 | 268.3% | 1000 |  | 30
큐비클칸막이 |  | M2 | 90 | 165000 | 14850000 | 11500 | 1035000 | 6000 | 540000 | 182500 | 16425000 | [5 empty] | 160100 | 118000 | 114% | 170000 | 12000 | 5460
간접공사비 | 직접공사비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 5068325 | 5068325 | 5068325 | 5068325
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 991481.7 | 991481.7 | 991481.7 | 991481.7
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2155395 | 2155395 | 2155395 | 2155395
109581701.7
합 계 |  |  |  |  | 54787600 |  | 43107900 |  | 11686201.7 |  | 109581701.7 |  |  |  |  | 0
A0. 잡공사
배수판(지하바닥용) | 500*500*H45 | M2 | 2898 | 2450 | 7100100 | 1000 | 2898000 |  | 0 | 3450 | 9998100 | [5 empty] | 3050 |  | 113.1%
벽체배수판 | THK18 | M2 | 1052 | 13000 | 13676000 | 5000 | 5260000 | 500 | 526000 | 18500 | 19462000 | [5 empty] | 18000 |  | 102.8%
기둥코너보호대 | H=900 재+공 | EA | 94 | 4000 | 376000 | 2000 | 188000 |  | 0 | 6000 | 564000 | [5 empty] | 5600 | 5500 | 107.1%
CAR STOPPER | 기성품,L=950 재+공 | EA | 176 | 8000 | 1408000 | 1000 | 176000 |  | 0 | 9000 | 1584000 | [5 empty] | 8500 | 8500 | 105.9%
사인물공사 |  | 식 | 1 | 1500000 | 1500000 | 1500000 | 1500000 |  | 0 | 3000000 | 3000000 | [5 empty] | 2872100 | 3000000 | 104.5%
건물명 및 출입구 사인물공사 |  | 식 | 1 | 3000000 | 3000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 1000000 | 5000000 | 5000000 | [6 empty] | 4700000
강재집수정 | 1000*1000 | EA | 3 | 1500000 | 4500000 |  | 0 |  | 0 | 1500000 | 4500000 | [5 empty] | 1350000 |  | 111.1%
44108100
합 계 |  |  |  |  | 31560100 |  | 11022000 |  | 1526000 |  | 44108100 |  |  |  |  | 0
AP. 기타공사
1. E/V공사 | 오티스엘리베이터
장애용(기계실없음) | 방화도어-7S,21-90M/MM | 대 | 2 | 30000000 | 60000000 | 16000000 | 32000000 |  | 0 | 46000000 | 92000000 | [5 empty] | 77000000 | 74500000 | 59.74%
92000000
합 계 |  |  |  |  | 60000000 |  | 32000000 |  | 0 |  | 92000000 |  |  |  |  | 0
AQ. 부대토목공사
고압블럭 깔기 | 단지내 200*200*60 | M2 | 260 | 14500 | 3770000 | 12500 | 3250000 | 2500 | 650000 | 29500 | 7670000 | [5 empty] | 23000 | 21500 | 128.3% | 14500 | 12500 | 2700
고압블록 깔기 | 외부 200*200*60 | M2 | 178 | 14500 | 2581000 | 12500 | 2225000 | 2500 | 445000 | 29500 | 5251000 | [5 empty] | 35000 | 21500 | 84.29% | 14500 | 12500 | 2700
주차 바닥 고압블럭 깔기 | 100*200*80 | M2 | 222 | 17500 | 3885000 | 12500 | 2775000 | 3000 | 666000 | 33000 | 7326000 | [5 empty] | 25000 | 22540 | 132% | 18000 | 12500 | 3050
화강석 경계석 낮춤석 시공 | 180*200*1000 | M | 4 | 21000 | 84000 | 24000 | 96000 | 4500 | 18000 | 49500 | 198000 | [8 empty] | 22000 | 25500 | 4750
화강석 경계석 시공 | 직선 150*150*1000 | M | 339 | 13500 | 4576500 | 15000 | 5085000 | 2700 | 915300 | 31200 | 10576800 | [5 empty] | 26000 | 27800 | 120% | 14000 | 15500 | 2950
화강석 경계석 시공 | 곡선 150*150*1000 | M | 8 | 18000 | 144000 | 15000 | 120000 | 3200 | 25600 | 36200 | 289600 | [8 empty] | 18500 | 15500 | 3400
화강석 경계석 시공 | 100*100*1000 | M | 172 | 12000 | 2064000 | 12000 | 2064000 | 2400 | 412800 | 26400 | 4540800 | [5 empty] | 23000 |  | 114.8% | 12000 | 12500 | 2450
측구보수 |  | M | 8 | 12000 | 96000 | 18000 | 144000 | 3000 | 24000 | 33000 | 264000 | [6 empty] | 19000 |  | 13000 | 18000 | 3100
빗물받이 | 410*510*650 | EA | 4 | 60000 | 240000 | 60000 | 240000 | 12000 | 48000 | 132000 | 528000 | [8 empty] | 62000 | 70000 | 13200
PVC VG1 | ￠ 125 (대지내) | M | 36 | 15000 | 540000 | 30000 | 1080000 | 4200 | 151200 | 49200 | 1771200 | [8 empty] | 15000 | 30000 | 4500
PE 이중벽관 | ￠ 300 (시오수맨홀 연결부분) | M | 8 | 15000 | 120000 | 30000 | 240000 | 4200 | 33600 | 49200 | 393600 | [5 empty] | 22000 |  | 223.6% | 15000 | 30000 | 4500
오, 우수맨홀 : 뚜껑포함 | 1000*1000*1000 | EA | 2 | 425000 | 850000 | 120000 | 240000 | 50000 | 100000 | 595000 | 1190000 | [6 empty] | 378000 |  | 450000 | 120000 | 57000
오, 우수맨홀 관천공 연결 | ￠ 300 연결구 포함 | 개소 | 2 | 150000 | 300000 | 55000 | 110000 | 20000 | 40000 | 225000 | 450000 | [8 empty] | 150000 | 60000 | 21000
콘크리트 타설 | 램프 진입로(바닥) | M3 | 8 | 65000 | 520000 | 45000 | 360000 | 12000 | 96000 | 122000 | 976000 | [8 empty] | 72000 | 50000 | 12200
볼라드 설치 |  | EA | 4 | 120000 | 480000 | 45000 | 180000 | 18000 | 72000 | 183000 | 732000 | [8 empty] | 130000 | 50000 | 18000
혼합석(석분) |  | M3 | 96 | 27000 | 2592000 | 6500 | 624000 | 4500 | 432000 | 38000 | 3648000 | [8 empty] | 30000 | 7000 | 5000
모래 | 세사 | M3 | 48 | 28000 | 1344000 | 0 | 0 | 2700 | 129600 | 30700 | 1473600 | [8 empty] | 30000 | 0 | 3000
아스팔트 재시공 | 차선도색 포함 | 식 | 1 | 1500000 | 1500000 | 800000 | 800000 | 3700000 | 3700000 | 6000000 | 6000000 | [8 empty] | 1510000 | 840000 | 4000000
배수설비공사 | 차선도색, 아스콘재포장 | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | [5 empty] | 4950000 | 4400000 | 101%
간접공사비 | 직접공사비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2913930 | 2913930 | 2913930 | 2913930
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 451559 | 451559 | 451559 | 451559
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 981650 | 981650 | 981650 | 981650
62625739
합 계 |  |  |  |  | 25686500 |  | 19633000 |  | 17306239 |  | 62625739 |  |  |  |  | 0
AR. 휴게시설공사
ELE'V 입구 안내판 | SST'900*760 | EA |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
의자 | 1,800*400*H:400 | EA | 8 | 200000 | 1600000 | 35000 | 280000 | 12000 | 96000 | 247000 | 1976000 | [5 empty] | 203000 | 203000 | 121.7% | 220000 | 35000 | 13000
지상화단 디딤돌 | 500*500 | EA | 72 | 20000 | 1440000 | 6500 | 468000 | 1500 | 108000 | 28000 | 2016000 | [5 empty] | 23000 | 23000 | 121.7% | 20000 | 6500 | 1200
방부목 시설물 | 2500*2500 | EA | 1 | 1500000 | 1500000 |  | 0 |  | 0 | 1500000 | 1500000 | [5 empty] | 23000 | 23000 | 6522% | 20000 | 6500 | 1200
5492000
합 계 |  |  |  |  | 4540000 |  | 748000 |  | 204000 |  | 5492000 |  |  |  |  | 0
AS. 조경공사
스트로브잣나무 | H3.0*W1.5 | 주 | 12 | 75000 | 900000 | 33000 | 396000 |  | 0 | 108000 | 1296000 | [5 empty] | 80000 | 80000 | 135% | 75000 | 35000
청단풍 | H2.5*R8 | 주 | 25 | 11000 | 275000 | 35000 | 875000 |  | 0 | 46000 | 1150000 | [8 empty] | 110000 | 38000
홍단풍 | H2.5*R8 | 주 | 28 | 220000 | 6160000 | 35000 | 980000 |  | 0 | 255000 | 7140000 | [5 empty] | 105000 | 115000 | 242.9% | 220000 | 38000
회양목 | H0.3*W0.3 | 주 | 80 | 2800 | 224000 | 1300 | 104000 |  | 0 | 4100 | 328000 | [5 empty] | 3850 | 3850 | 106.5% | 2800 | 1400
산철쭉 | H0.3*W0.3 | 주 | 250 | 2200 | 550000 | 1300 | 325000 |  | 0 | 3500 | 875000 | [5 empty] | 3350 | 3350 | 104.5% | 2200 | 1400
잔 디 | 0.3*0.3*0.3 | ㎡ | 78 | 8000 | 624000 | 4000 | 312000 |  | 0 | 12000 | 936000 | [5 empty] | 11000 | 11000 | 109.1% | 8000 | 4000
배수판 | 300*300*35 | ㎡ | 226 | 3300 | 745800 | 650 | 146900 |  | 0 | 3950 | 892700 | [5 empty] | 4000 | 4000 | 98.75% | 3300 | 700
부직포 |  | ㎡ | 226 | 1800 | 406800 | 900 | 203400 |  | 0 | 2700 | 610200 | [5 empty] | 1700 | 1700 | 158.8% | 1800 | 1000
조경토 | 마사토 | ㎥ | 50 | 11000 | 550000 | 9000 | 450000 |  | 0 | 20000 | 1000000 | [5 empty] | 17500 | 9400 | 114.3% | 11000 | 9800
장비대 |  | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | 2500000 | [9 empty] | 50000
간접공사비 | 직접공사비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 836395 | 836395 | 836395 | 836395
퇴직공제부금 | 직접노무비*2.3% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 87222.9 | 87222.9 | 87222.9 | 87222.9
일용근로자 4대보험 | 직접노무비*5% | 식 | 1 |  | 0 |  | 0 | 189615 | 189615 | 189615 | 189615
17841132.9
합 계 |  |  |  |  | 10435600 |  | 3792300 |  | 3613232.9 |  | 17841132.9 |  |  |  |  | 0

## 배수판 (hidden)
구 분 | 산식 | 지하 배수판 | 비 고
기계실 | 101.695+5.815 | 107.51
전기실 | 63.85+5.57 | 69.42
물탱크실 | 100.408*1 | 100.408
발전기실 | 31.65*1 | 31.65
계단실 | 14.31+14.85 | 29.16
전실 | 3.04+2.85 | 5.89
주차장 | 787.96*1 | 787.96
1131.998
10%
1245.1978

## 결재
결 재 | 담 당 | 책임자 | 이사 | CFO/COO | 대표이사 | 회장
회장
감사

## Sheet2
직원급여 및 상여금 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1
소장 | 6810000 | 6810000 | 6810000 | 6810000 | 6810000 | 6810000 | 6810000 | 6810000 | 6810000 | 6810000 | 6810000 | 6810000 | 81720000
허정현 | [12 empty] | 0
안전 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 6500000 | 78000000
김재민 | 3410000 | 3410000 | 3410000 | 3410000 | 3410000 | 3410000 | 3410000 | 3410000 | 3410000 | 3410000 | 3410000 | 3410000 | 40920000
200640000
김낙천 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 3520000 | 42240000
정일권 | 6110000 | 6110000 | 6110000 | 6110000 | 6110000 | 6110000 | 6110000 | 6110000 | 6110000 | 6110000 | 6110000 | 6110000 | 73320000 | 0.25 | 18330000
김창수 | 6290000 | 6290000 | 6290000 | 6290000 | 6290000 | 6290000 | 6290000 | 6290000 | 6290000 | 6290000 | 6290000 | 6290000 | 75480000 | 0.25 | 18870000
37200000